REPUBLIKA SRBIJA

V  L  A  D  A

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I

MANJINSKA PRAVA

AKCIONI PLAN ZA PRIMENU

STRATEGIJE PREVENCIJE I

ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

za period od 2014. do 2018. godine

Beograd, oktobar 2014. godine

AKCIONI PLAN

za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

I. UVOD

Donošenjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije (u daljem tekstu: Strategija) Republika Srbija se opredelila za sistemsku izgradnju institucionalnog i zakonodavnog okvira kao i mehanizama borbe protiv diskriminacije. Strategija predstavlja srednjoročni strateški dokument koji sadrži ciljeve koji će se realizovati u narednih pet godina.

Okvir za sprovođenje strateških ciljeva preciziran je kroz Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), koji će omogućiti realizaciju ciljeva i mera utvrđenih Strategijom, i sistemski nadzor nad njenim sprovođenjem. Akcionim planom predviđene su konkretne mere i aktivnosti neophodne za realizaciju strateških ciljeva, rokovi, odgovorni subjekti i resursi za realizaciju. Takođe, definisani su i pokazatelji ispunjenosti aktivnosti, na osnovu kojih će se pratiti stepen njihove realizacije, kao i pokazatelji za procenu uspešnosti postavljenih ciljeva. U vršenju nadzora nad sprovođenjem Strategije, Kancelarija za ljudska i manjinska prava koristiće isključivo indikatore ispunjenosti aktivnosti. Dokumenti i ostali materijali koji se u okviru ovih indikatora navode, dostavljaju se Kancelariji za ljudska i manjinska prava kao dokaz da su aktivnosti realizovane.

II. SKRAĆENICE, OPŠTE NAPOMENE, MEHANIZAM PRAĆENJA I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

2.1. SKRAĆENICE

VKS – Vrhovni kasacioni sud

VSS – Visoki savet sudstva

DVJ – Državno veće tužilaca

ZVKOV – Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

ZNS – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

JLS – Jedinice lokalne samouprave

KEI – Kancelarija za evropske integracije

KSCD – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

KIM – Komesarijat za izbeglice i migracije

MZ – Ministarstvo zdravlja

MEO – Međunarodne organizacije

MKI – Ministarstvo kulture i informisanja

MGSI – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

MPR – Ministarstvo pravde

MP – Ministarstvo privrede

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MDULS – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

MRZBSP – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

MO – Ministarstvo odbrane

MSP –  Ministarstvo spoljnih poslova

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

MF – Ministarstvo finansija

NOOIS – Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom

NSNM – Nacionalni savet nacionalnih manjina

NS RNM – Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

OCD – Organizacija civilnog društva

RJT – Republički javni tužilac

RFPIO – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

RSzaJP – Republički sekretarijat za javne politike

SIPRU – Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

SE Savet – Socijalno-ekonomski savet

SOIN – Savet za osobe sa invaliditetom

SUK – Služba za upravljanje kadrovima

SKGO – Stalna konferencija gradova i opština

UIKS – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

UzaSCVZ – Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama

U slučaju promene naziva državnog organa, odnosno tela, skraćenice državnog organa, odnosno tela koje se koriste u Akcionom planu, odnosiće se na organ, odnosno telo koje je preuzelo delokrug njihovih poslova.

2.2. OPŠTE NAPOMENE

1. Rokovi se računaju od dana objavljivanja Akcionog plana, osim ukoliko je drugačije

određeno.

2. Akcioni plan, za razliku od Strategije, predviđa aktivnosti i mere za sprovođenje ove Strategije po oblastima, a ne po osetljivim društvenim grupama. Na ovaj način, obezbeđeno je da nadležni državni organi imaju lakši pregled merama i aktivnostima za koje se pojavljuju kao odgovorni realizatori mere i učesnici u sprovođenju konkretne mere/aktivnosti.

3. Oblasti strategije su objedinjene – opšte oblasti i posebne oblasti. Objedinjene oblasti su: Državna uprava i zabrana diskrimanacije i Policija bezbednost i pravosuđe, a posebne oblasti su: Obrazovanje i profesionalna edukacija; Rad i zapošljavanje; Brak; porodični odnosi i nasleđivanje; Zdravstvo, zdravstvena, socijalna zaštita i stanovanje; Omladina, sport, kultura i mediji i Regionalni razvoj i lokalna samouprava.

4. Svaka mera utvrđena je u određenoj oblasti i numerisana je određenim brojem. Ako postoji veza sa drugim merama ili aktivnostima iz drugih mera, one su jasno označene u pojedinim rubrikama. U oblastima Strategije (objedinjinim – opštim i posebnim), mere su podeljene, u zavisnosti od stepena opštosti na sledeći način:

4.1. Opšte mere (za koje su posebno formulisane aktivnosti, indikatori, realizatori, rok i potrebni resursi).

4.2. Opšte mere u okviru koje su utvrđene posebne mere u odnosu na konkretne osetljive društvene grupe (ove mere imaju dodatni broj ispred formulisane mere u rubrici 3. Za svaku posebnu meru u okviru ovakve opšte mere utvrđene su posebne aktivnosti, indikatori, učesnici, rok realizacije i potrebni resuri. U određenim slučajevima, i opšta mera u okviru koje su ove posebne mere sadržane, sadrži posebne aktivnosti, indikatore i rok realizacije i upućuje da opšta mera može biti dodatno proširena i drugim posebnim merama, ako za tim nastane potreba u toku realizacije Akcionog plana.

4.3. Opšte mere u okviru koje su utvrđene posebne mere u odnosu na više osetljivih grupa.

4.4.  Posebne mere, koje se odnose samo na određenu osetljivu grupu. U ovom slučaju, mera nosi redni broj u rubrici 1, rubrika 2. opšte mere je nepopunjena, a u rubrici 3. sadržan je broj i formulacija posebne mere. Izuzetno, posebna mera koja se odnosi na određenu osetljivu grupu, nije u okviru opšte mere za koju su posebno formulisane aktivnosti, indikatori, realizatori, rok i posebni resursi.

4.5. Kada se mera odnosi na prikupljanje, obradu, skladištenje ili razmenu informacija koje se tiču podataka o ličnosti, ona podrazumeva da se realizacija mere mora urediti zakonom, odnosno realizovati u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti. U ovom slučaju, podzakonskim aktom se mogu uređivati samo tehnička pitanja u vezi sa obradom podataka, jer podzakonski akt ne može biti validan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti.

5. Kolona 6 – horizontalno je podeljena na Realizatore mere i učesnike.

Realizator mere je organ državne uprave, služba odnosno telo Vlade i dr. subjekt odgovoran za realizaciju mere.

Učesnici su svi drugi subjekti (organi državne uprave, drugi državi organi/organi, službe vlade, organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i dr.), koji su u Akcionom planu identifikovani (prepoznati) kao subjekti koji mogu da doprinesu realizaciji mere, odnosno aktivnosti. Organizacije civilnog društva, sindikati i međunarodne organizacije, kao učesnici mogu biti uključene u realizaciju aktivnosti u okviru mera utvrđenih Akcionim planom savetodavno i na druge načine, na inicijativu realizatora mere.

Nezavisni državni organi (Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Pokrajinski ombudsman i dr.), mogu se samoinicijativno uključiti da savetodavno i na druge načine doprinesu realizaciji aktivnosti u okviru mera utvrđenih Akcionog planom koje su u vezi sa obavljanjem poslova iz njihove nadležnosti i delokruga, u obimu i na način koji ne ugrožava njihov nezavisan položaj i kontrolnu funkciju.

6. Indikator/i za sprovedenu aktivnost mogu se odnositi na jednu ili više aktivnosti.

7. U rubrici rok, sadržan je podatak kada aktivnost u okviru svake mere mora biti realizovana sa završetkom određenog kvaratala. Kvaratali su:

7.1. Prvi kvartal: 1. januar – 31. mart kalendarske godine

7.2. Drugi kvartal: 1. april – 30. jun kalendarske godine

7.3. Treći kvartal: 1. jul – 30. septembar kalendarske godine

7.4. Četvrti kvartal: 1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine

Odrednica „kontinuirano” u koloni koja predviđa rokove za realizaciju mere odnosi se na aktivnosti u okviru mere koje se ciklično ponavljaju (na primer, „praćenje ralizacije”) do završetka poslednjeg kvartala 2017. godine (31. decembar 2017. godine). U tom slučaju, nadzor će se vršiti tako što će se utvrđivati da li je odgovorni učesnik za svaku kalendarsku godinu važenja Strategije sproveo aktivnosti, s obzirom na, u Akcionom planu, navedene indikatore.

Akcioni plan je usaglašen sa relevantim akcionim planovima u okviru pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji.

2. 3. PRAĆENJE I REALIZACIJA AKCIONOG PLANA

U okviru praćenja i ocenjivanja sprovođenja Strategije, organizovaće se praćenje realizacije Akcionog plana.

Vlada će obrazovati povremeno telo za praćenje realizacije Akcionog plana, koje će pratiti napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti, poštovanju predviđenih rokova i imati mehanizam ranog upozoravanja na izazove u izvršenju mera, u skladu sa Zakonom o Vladi i Poslovnikom Vlade.

Povremeno telo za praćenje realizacije Akcionog plana biće sastavljeno od predstavnika državnih organa, organa autonomne pokrajine i lokalne samouprave, predstavnika organizacija civilnog društva i drugih učesnika u realizaciji mera.

Odlukom o obrazovanju povremenog tela za praćenje realizacije Akcionog plana odrediće se poslovi za koje se telo obrazuje, vreme na koje se obrazuje, rokovi u kojima podnosi izveštaj o svom radu i druga pitanja vezana za njegov rad.

2.4. SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA

Sredstva za realizaciju mera i aktivnosti predviđenih ovim Akcionim planom obezbediće se iz budžeta Republike Srbije, jedinica lokalnih samouprava kao i iz donatorskih sredstava.

Deo sredstava za realizaciju Akcionog plana predviđeno je da se budžetira kroz akcione planove za poglavlje 23 i 24 u okviru pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju Akcionog plana u periodu od 2014. do 2018. godine su 4.034.508.660 RSD, od toga, u navedenom periodu, 2.001.826.083 RSD se

obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije, dok je 2.032.682.577 RSDplanirano iz donatorskih sredstava.

Donatorska sredstva koja su obezbeđena za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana iznose 1.733.682.577 RSD.

Objedinjene – opšte oblasti Akcionog plana su Državna uprava i zabrana diskriminacije i Bezbednost, unutrašnji poslovi  i pravosuđe.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana  u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru objedinjene – opšte oblasti Državna uprava i zabrana diskriminacije iznose 1.499.400.438 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 1.294.785.000 RSD. U datoj oblasti obezbeđena su donatorska sredstava u iznosu od 204.615.438 RSD.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana  u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru objedinjene – opšte oblasti Bezbednost, unutrašnji poslovi  i pravosuđe iznose 467.692.053 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 318.655.023 RSD. U datoj oblasti obezbeđena su donatorska sredstava u iznosu od  149.037.030 RSD.

Posebne oblasti Akcionog plana su: Obrazovanje i profesionalna edukacija, Rad i zapošljavanje, Brak, porodični odnosi i nasleđivanje, Zdravstvo, zdravstvena, socijalna zaštita i stanovanje, Omladina, sport, kultura i mediji i Regionalni razvoj i lokalna samouprava.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana  u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru posebne oblasti Obrazovanje i profesionalna edukacija iznose 283.455.669 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 29.530.060 RSD. Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2016. godine, planirana su i obezbeđena donatorska sredstava  u iznosu od 253.925.609 RSD.

U okviru posebne oblasti Rad i zapošljavanje iskazana su planirana sredstva za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana u iznosu od 30.959.500 RSD.  Potrebna prikazana sredstva za realizaciju u navedenom periodu iz budžeta Republike Srbije iznose 400.000 RSD. Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2015. godine, planirana su i  obezbeđena donatorska sredstava  u iznosu od 30.559.500 RSD.

Mere i aktivnosti u vezi sa posebnom oblašću Brak, porodični odnosi i nasleđivanje  realizovaće se iz redovnih budžetskih sredstava kao i mogućih donatorskih sredstava.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana  u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru posebne oblasti Zdravstvo, zdravstvena, socijalna zaštita i stanovanje iznose 1.313.331.000 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 229.456.000 RSD. Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2017. godine, planirana su i obezbeđena donatorska sredstava  u iznosu od  1.083.875.000 RSD.

U okviru posebne oblasti Omladina, sport, kultura i mediji za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana  u periodu od 2014. do 2018. godine,  planirana su sredstva  u iznosu od 81.400.000 RSD. Potrebna sredstva za realizaciju u navedenom periodu iz budžeta Republike Srbije iznose 81.000.000 RSD.  Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2015. godine, planirana su i  obezbeđena donatorska sredstava  u iznosu od 400.000 RSD.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana  u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru posebne oblasti Regionalni razvoj i lokalna samouprava iznose 358.270.000 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 48.000.000 RSD, dok potrebna donatorska sredstva su 310.270.000 RSD. Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2015. godine, planirana su i obezbeđena donatorska sredstava  u iznosu od  11.270.000 RSD.

| III. OBJEDINJENE - OPŠTE OBLASTI STRATEGIJE Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Državna uprava i zabrana diskriminacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cilj: |  | Harmonizacija propisa radi usaglašavanja pravnog okvira Republike Srbije sa međunarodnim standardima sprečavanja diskriminacije i dosledno sprovođenje usvojenih međunarodnih dokumenata zakona, podzakonskih akata i Strategija i Akcionih planova koji se odnose na osetljive grupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indikator cilja: |  | - Usaglašen pravni okvir Republike Srbije sa međunarodnim standardima i potvrđenim međunarodnim dokumentima; - Utvrđen način praćenja obaveza koja proističu iz ratifikovanih međunarodnih ugovora u oblasti sprečavanja diskrminacije; - Usvojeni neophodni zakoni odnosno izvršene neophodne izmene i dopune zakona utvrđenih ovim akconim planom radi punog ostvarivanja načela jednakosti i jednakih prava i sprečavanja diskriminacije; - Doneti, izmenjeni i dopunjeni podazkonski akti radi dalje razrade zakonskih propisa u oblasti borbe protiv diskriminacije, odnosno ukinuti oni koji su predstavljali osnov diskriminatorske prakse u oblastima utvrđenim Strategijom i Akcionom planom; - Osnovan ili obnovljen rad Vladinih tela u vezi sa pojedinim osetljivim društvenih grupama; - Sprovedene druge strategije i akcioni planovi koji su od značaja za borbu protiv diskriminacije i usvojeni akcioni planovi za one strategije u kojima nisu doneti; - Ustanovljen mehanizam za praćenje i reagovanje na slučajeve višestruke diskriminacije; - Smanjen broj slučajeva diskriminacije; - Smanjen broj slučajeva diskriminacije zasnovane na rodnoj ravnopravnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mera |  | Posebne mere u odnosu na osetljivu grupu |  | Aktivnosti |  | Indikatori |  | Realizatori mere |  | Rok Trajanje i Završetak |  | Potrebni resursi 2014-2018. godina |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Redovna budžetska sredstva |  | Donatorska sredstva |  |  |
| 3.1.1 |  | Harmonizovati one propise u oblasti zabrane diskriminacije koji nisu u potpunosti usklađeni sa relevantnim propisima Evropske unije |  | __________ Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe – predvideti kao poseban slučaj diskriminacije diskriminaciju izbegica, tražilaca azila odn. lica koji uživaju neki od zakonom predviđenih vidova međunarodne zaštite Verske zajednice - predvideti da razlika koja je zasnovana na religiji nekog lica neće predstavljati diskriminaciju kada religija predstavlja istinski, legitiman i opravdan profesionalni zahtev u crkvama, verskim zajednicama i drugim organizacijama čiji je sistem vrednosti zasnovan na religiji Deca - obezbediti pristup i učešće dece u postupku pred Poverenikom za ZR po pritužbama po meri deteta |  | Izmene postojećih propisa u oblasti rodne ravnopravnosti i njihova puna implementacija sa direktivama i preporukama Evropske unije |  | 1. Rezultati analize sa preporukama 2. Izrađen radni tekst propisa 3. Održana javna rasprava 4. Nacrti dostavljeni Vladi |  | MRZBSP KLJMP |  | Kontinuir-ano, počev od Četvrtog kvartala 2015 |  | MRZBSP Redovna Budžetska Sredstva KLJMP 60.000 EUR Veza sa indikatorom1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje ( Veza sa: 3.1.1, 3.1.4, 3.1.7/2, 3.1.1/2, 3.1.13, 3.2.1, 3.2.5 , 4.1.7 i 4.1.9) |  | MRZBSP 399.915,46 EUR ( 2014-2016) IPA 2012 tvining projekat „Unapređenje socijalnog dijaloga” ( Veza sa 3.1.3) KLJMP 1.140.000EUR Veza sa indikatorom1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” ( Veza sa:3.1.1, 3.1.4, 3.1.7/2,3.1.12, 3.1.13, 3.2.1, 3.2.5 , 4.1.7 i 4.1.9) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Učesnici - KEI - SIPRU - OCD - MEO -KIM -UzaSCVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Pripremiti Nacrte zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora koji se odnose na osetljive društvene grupe, odnosno izvršiti zakonodavne promene u pravcu priznavanja pojedinih standarda sadržanih u međunarodnim dokumentima. |  | 1. Deca-Pripremiti Nacrt zakona o potvrđivanju Trećeg fakultativnog protokola o pravima deteta o proceduri podnošenja pritužbi Komitetu za prava deteta |  | Izrada Nacrta zakona o potvrđivanju Trećeg fakultativnog protokola |  | Urađen Nacrt zakona i dostavljen Vladi |  | Realizatori mere MSP _________ Učesici - KLJMP __________ Realizatori mere MRZBSP KIM ___________ Učesici - KLJMP - MUP |  | Kontinuira-no, počev od Prvog kvartala 2016 |  | MSP Redovna budžetska sredstva |  | MSP 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - izvršiti zakonodavne promene u pravcu priznavanja određenih standarda iz UN Konvencije o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica, u skladu sa ekonomskim i drugim mogućnostima i standardima sadržanim u Revidiranoj Evropskoj socijalnoj povelji |  | Izrada izmena i dopuna zakona kojim se priznaju određeni standardi iz Konvencije/Povelje |  | Formirana radna grupa Izrađen radni tekst Nacrta Održana javna rasprava Izrađen nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona i dostavljen Vladi |  |  |  | Kontinuirano, počev od Trećeg kvartala 2017 |  | MRZBSP Redovna budžetska sredstva KIM 450.000 RSD (2017) |  | MRZBSP 0 KIM 0 |  |  |
| 3.1.3 |  | Izraditi nacrte o izmenama i dopunama Zakona u vezi sa radom i zapošljavanjem |  | Veza sa merom 4.2.4.1. |  | - Izrada analize postojećeg zakona sa preporukama za unapređenje u skladu sa standardima Evropske unije - Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona odnosno nacrta zakona, u skladu sa rezultatima analiza |  | Rezultati analize sa preporukama Formirana radna grupa Izrađen nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i dostavljen Vladi Izrađen Nacrt zakona o zapošljavanju stranaca i dostavljen Vladi Izrađen Nacrt zakona o štrajku i dostavljen Vladi Izrađen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti građana SRJ na privremenom radu u inostranstvu i dostavljen Vladi Izrađen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakonama o evidenciji u oblasti rada i dostavljen Vladi |  | Realizator mere MRZBSP |  | Četvrti kvartal 2018 |  | MRZBSP 2.000.000 RSD (2014) 0 500.000 RSD (2014) 500.000 RSD (2014) 500.000 RSD (2014) |  | MRZBSP Veza sa 3.1.1. ( 2014-2016) IPA 2012 tvining projekat „Unapređenje socijalnog dijaloga” |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Učesnici -KLJMP -Soc.-ekonomski savet - OCD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Pratiti sprovođenje ratifikovanih međunarodnih ugovora i zakona koji se odnose na prevenciju i zaštitu od diskriminacije u cilju njihove pune primene i uspostaviti mehanizam Vlade visokog nivoa za sprovođenje svih preporuka mehanizama UN za ljudska prava |  | _____________________________ Žene - Praćenje implementacije zaključnih zapažanja koja se odnose na Drugi i Treći periodični izveštaj Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Komiteta UN za eliminaciju diskrimi-nacije žena |  | 1.Izraditi i podneti izveštaje relevantnim međunarodnim telima o sprovođenju potvrđenih međunarodnih ugovora _____________________ 2.Održati stručne rasprave i usvojiti preporuke od strane Vlade ____________________________ 3. Uspostaviti mehanizam Vlade za sprovođenje svih preporuka mehanizama UN za ljudska prava |  | Izrađeni i podneti izveštaji _____________ Rezultat rasprava, broj učesnika i broj usvojenih preporuka |  | Realizatori mere KLJMP ____________ Učesnici -nadležni organi državne uprave u određenoj oblasti - SIPRU - OCD _______ Realizatori mere KLJMP Drugi državni organi na koje se preporuke odnose __________ Učesnici: - SIPRU - OCD - stručnjaci -MEO __________ Realizatori mere MRZBSP KLJMP |  | Kontinuira-no za aktivnost br. 1 __________ Četvrti kvartal 2015 ___________ Za aktivnost 3 Četvrti kvartal 2015 |  | KLJMP Redovna budžetska sredstva KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje _____________ KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje ______ MRZBSP Redovna budžetska sredstva KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje |  | KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” _____ KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” __________ MRZBSP Donatorska sredstva KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljen mehanizam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. |  | Aktivirati odnosno ojačati rad pojedinih Vladinih tela koje se odnose na osetljive grupe, u kontekstu inicijative KLJMP za uspostavljanje mehanizma Vlade za praćenje sprovođenja (svih) preporuka mehanizama UN za ljudska prava |  | _____________________________ 1. Crkve i verske zajednice –(veza sa sa Akcionim planovima u okviru pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za Poglavlje 23) _____________________________ 2. OSI - jačanje kapaciteta Saveta za osobe sa invaliditetom kroz formiranje posebne radne grupe |  | Veza sa merom 3.1.4, aktivnost 3 ___________________________ ____________________________ Izraditi predlog izmena i dopuna odluka Vlade |  | Veza sa merom 3.1.4, aktivnost 3 ________________ ______________ Pripremljen Predlog izmene i dopune Usvojen Predlog izmene i dopune |  | Veza sa merom 3.1.4, aktivnost 3 ______________ ____ Realizator mere SOIN _____________ Učesnici - NOOIS |  | Veza sa merom 3.1.4, aktivnost 3 _____ _____ Četvrti kvartal 2014 |  | Veza sa akcionim planovima za poglavlje 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOIN Redovna budžetska sredstva |  | SOIN 0 |  |  |
| 3.1.6. |  | Pripremiti nacrte posebnih zakona koje se odnose na pojedine osetljive društvene grupe i zabrane diskriminacije |  |  |  | Priprema i izrada Nacrta posebnih zakona koji se odnose na osetljive društvne grupe U skladu sa merama 3.1.6, 1-5. |  | Formirana radna grupa |  | Realizatori mere Nadležni organi državne uprave u određenoj oblasti u skladu sa aktivnostima iz mera 3.1.6, 1-5 |  | U skladu sa rokovima iz mera 3.1.6, 1-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Stariji - priprema Nacrta krovnog zakona koji se odnosi na starija lica, i posebno zakonski odrediti pojam „starije osobe” |  | 1. Izrada studije o potrebi donošenja krovnog zakona za stare i njegovog sadržaja. 2. Izrada Nacrta zakona o starijim osobama |  | Izrađen radni tekst Nacrta i održana javna rasprava Izrađen Nacrt zakona i dostavljen Vladi Održana javna rasprava i Nacrt dostavljen Vladi |  | Realizator mere MRZBSP |  | Četvrti kvartal 2015 |  | MRZBSP Redovna budžetska sredstva |  | MRZBSP Donatorska sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Učesnici - MZ - OCD naročito starijih - KLJMP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. OSI - priprema i izrada Na-crta zakona o upotrebi znakovnog jezika 3. OSI - priprema i izrada Na-crta zakona o kretanju slepih osoba uz pomoć psa vodiča |  | - Izrada Nacrta zakona - Nacrt zakona dostavljen Vladi |  | Formirana radna grupa Izrađen Nacrt zakona Održana javna rasprava Nacrt dostavljen Vladi |  | Realizator mere MRZBSP _____________ Učesnici: - MPDP - KLJMP - OSD - MEO - NOOIS |  | Drugi kvartal 2016 |  | MRZBSP Redovna budžetska sredstva |  | MRZBSP Donatorska sredstva |  |  |
|  |  |  |  | 4. LGTBI - rodni identitet - priprema i izrada Nacrta zakona o rodnom identitetu u kome će biti uređen položaj transpolnih osoba |  | - Izrada Nacrta zakona - Nacrt zakona dostavljen Vladi |  | Formirana radna grupa Održana javna rasprava Nacrt zakona dostavljen Vladi |  | Realizatori mere MRZBSP _____________ Učesnici -KLJMP -OSD - MEO |  | Drugi kvartal 2016 |  | MRZBSP Redovna budžetska sredstva |  | MRZBSP Donatorska sredstva |  |  |
| 3.1.7. |  | Pripremiti nacrte o izmenama i dopunama postojećih zakona i utvrditi druge posebne mere u oblasti državne uprave i zabrane diskriminacije i posebno usaglasti različite mehanizme sudske zaštite utvrđene opštim i posebnim antidiskriminacionim zakonima, radi unapređenja njene delotvornosti |  |  |  | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona i dostavljanje Vladi na utvrđivanje predloga zakona U skladu sa merama 3.1.7, 1-4. |  |  |  | Nadležni organi državne uprave u određenoj oblasti 3.1.7, 1-4. |  | U skladu sa rokovoma iz tačke 3.1.7, 1-4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Nacionalne manjine - precizirati kriterijume za finansiranje nacionalnih saveta NM, budžetskog fonda i usvojiti neophodne podzakonske akte |  | Izrada Nacrta izmena i dopuna i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i nephodnih podzakonskih akata za rad budžetskog Fonda za nacionalne manjine |  | Formirana radna grupa Organizovana javna rasprava Nacrt zakona o izmenama i dopunama dostavljen Vladi |  | Realizatori mere MDULS KLJMP _____________ Učesnici -MF - NS NM - OCD |  | Realizovano |  | MDULS Realizovano KLJMP Realizovano |  | MDULS Donatorska sredstva Projekat „TAEX” tehnička pomoć iz sredstava Misije OEBS-a u Beogradu |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pružanje podrške Nacionalnim savetima nacionalnih manjina u realizaciji njihovih nadležnosti |  | Izdvojena sredstva |  | Realizator mere KLJMP |  | Kontinuirano |  | KLJMP 240.000.000RSD (2014) 240.000.000RSD (2015) 240.000.000RSD (2016) 240.000.000RSD (2017) 240.000.000RSD (2018) Veza sa 3.1.1. (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”- kofinansiranje |  | KLJMP Veza sa 3.1.1. (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” |  |  |
|  |  |  |  | 2. Crkve i verske zajednice - – (veza sa sa akcionim planovima u okviru pregovora Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za poglavlje 23) ____________________________ 3. Žene - rodna ravnopravnost Obezbediti punu primenu Zakona o ravnopravnosti polova i izvršiti neophodne izmene i dopune Zakona _________________ 4. Žene-rodna ravnopravnost Obezbediti punu primenu Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima u slučajevima prestanka mandata u vezi sa rodnom ravnopravnošću |  | _________________________ 1. Nastaviti praćenje sprovođenja Zakona o ravnopravnosti polova i pratiti analizu najčešćih slučajeva nepoštovanja Zakona 2. Pripremiti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona, radi uvođenja posebih mera, kojim se postiže puna ravnopravnost i unapređivanje polžaja žena, i nove kvote za manje zastupljen pol u organima javne vlasti ________________________ Utvrditi kaznene mere za nepoštovanje pravila o rodnnoj zastupljenosti |  | Izrađen Nacrt o izmenama i dopunama Zakona Izrađen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona i dosavljen Vladi ____________ Izrađen predlog izmena i dopuna Izrađen predlog izmena i dopuna i dostvljen Vladi |  | _________ Realizatori mere MRZBSP Učesnici: - KLJMP - OCD - MEO ___________ Realizatori mere MRZBSP _____________ Učesnici: - KLJMP - OCD - MEO |  | ________ Počev od Drugog kvartala 2015 ________ Četvrti kvartal 2014 |  | Veza sa Akcionim planovima za poglavlje 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MRZBSP 200.000 RSD (2014) |  | MRZBSP 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MRZBSP 250.000 RSD (2014) |  | MRZBSP 0 |  |  |
| 3.1.8 |  | Pripremiti analizu radi utvrđivanja potrebe i vrste izmnena i dopuna Zakona o državoj upravi, Zakona o državnim službenicima i drugih propisa u oblasti državne uprave od značaja za borbu protiv diskriminacije u oblasti državne uprave |  |  |  | Izrada analize |  | Obrazovane radne grupe Izrađena analiza |  | Realizatori mere MDULS drugi nadležni organi državne uprave u određenoj oblasti -U vezi sa merama 3.1.8, 1 |  | Četvrti kvartal 2016 |  | MDULS Redovna budžetska sredstva |  | MDULS Donatorska sredstva |  |  |
|  |  |  |  | 1. Pripremiti Nacrt posebnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kojim bi se omogućilo udruženjima da budu pružaoci pravne pomoći osetljivim društvenim grupama i obezbediti da pristup pravdi bude delotvoran i jednak |  | 1. Završetak izrade Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi imao udruženja kao pružaoce pravne pomoći 2. Propisati kriterijume za učešće OCD u pružanju pravne pomoći i uvođenje adekvatnog modela finansiranja 3. Obezbediti uslove da se besplatna pravna pomoć pruži u svim slučajevima kada interes pravde nalaže, u zavisnosti od procene svakog konkretnog slučaja |  | Nastavljen rad na izradi zakona Utvrđeni kriterijumi za učešće OCD u pružanju pravne pomoći Obezbeđeni uslovi za pružanje besplatne pravne pomoći Izrađen Nacrt Nacrti dostavljeni Vladi |  | Realizatori mere MPR _____________ Učesnici: -KLJMP - OCD - KSCD |  | Četvrti kvartal 2014 |  | MPR Redovna budžetska sredstva |  | MPR Donatorska sredstva |  |  |
| 3.1.9 |  | Doneti neophodne podzakonske akate kojim se bliže uređuju pojedina pitanja koji se posredno ili neposredno odnose na prevenciju i zaštitu od diskriminacije i izmene i dopune odnosno ukidanje onih koji dovode do nastanka i stvaranja diskriminatorskih postupaka i praksi u svim oblastima AP i u vezi sa svim osetljivim društvenim grupama (Veza sa merom 3.2.1. i 4.2.4) |  |  |  | 1.Analiza podazkonskih akata u određenim oblastima 2.Izrada i usvajanje podzakonskih akata kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za prevenciju i zaštitu od diskriminacije 3.Ukidanje i izmena postojećih koji dovode i iz kojih proističu diskriminatorski postupci i prakse |  | Rezultati analize Pripremljeni i usvojeni podzakonski akti Obrazovane radne grupe (po potrebi) i održane stručne rasprave Ukinuti, izmenjeni i dopunjeni podzakonski akti koji dovode do diskriminacije |  | Realizatori mere Nadležna resorna ministarstva u oblasti policije, bezbednosti i pravosuđa, obrazovanja, rada, zdravstva, zdravstvene zaštite i socijalne politike i dr. _____________ Učesnici: RSzaJP |  | Kontinuir-ano |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  | Pratiti sprovođenje usvojenih strategija i akcionih planova uz strategije koje se odnose na osetljive društvene grupe (Veza sa Akcionim planom u okviru pregovora Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za Poglavlje 23 ) |  | ____________________________ 1.Nacionalne manjine - Romi -praćenje sprovođenja Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji _________________________ 2.Žene - Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopra-vnosti u Republici Srbiji (2009) 3.Žene - Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2011) ___________________________ 4. OSI- Strategija unepređivanja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji i AP _____________________________ 5.Stariji- Nacionalna strategija o starenju za period od 2006 do 2015. godine _____________________________ 6.Deca - Nacionalni plan akcije za decu i Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja _________________________ 7.Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine ___________________________ Drugih strategija odnosno delova strategija od značaja za osetljive društvene grupe npr: Strategije za mlade, Strategije razvoja zdravlja mladih, Nacionalna stretegija za borbu protiv HIV/AIDS, Nacionalne strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava u Republici Srbiji i dr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veza sa akcionim planovima za Poglavlje 23 |  | Veza sa akcionim planovima za Poglavlje 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veza sa akcionim planovima za Poglavlje 23 Veza sa akcionim planovima za Poglavlje 23 |  | Veza sa akcionim planovima za Poglavlje 23 |  |  |
| 3.1.11. |  | Doneti i/ili izvršiti reviziju akcionih planova za realizaciju određenih strategija koje se odnose na osetljive društvene grupe |  | ____________________________ 1. Nacionalne manjine – Romi - priprema i predlaganje Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma za period 2015-2018 _____________________________ 2. Žene - Revizija Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015) _____________________________ 3. Žene - Priprema i predlaganje Akcionog plana Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odno-sima |  | Izrada i revizija akcionih planova Veza sa aktivnostima 3.1.11, 1-3. ____________________________ Izrada Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma ____________________________ Izrada revizije Akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 ____________________________ Izrada Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i pratnerskim odnosima |  | ______________ Formirana radna grupa Održana javna rasprava Pripremljen predlog Akcionog plana Akcioni plan dostavljen Vladi ______________ Održana javna rasprava Pripremljen Predlog akcionog plana i dostavljen Vladi ______________ Formirana radna grupa Održana javna rasprava Pripremljen Predlog akcionog plana Predlog akcionog plana dostavljen Vladi |  | Realizatori mere Organ nadležan za sprovođenje strategije Veza sa 3.1.11, 1-3. ____ Realizatori mere KLJMP _____________ Učesnici: - NS RNM - OCD - MO ___________ Realizatori mere MRZBSP Multisektorsko koordinaciono telo sa sprovođenje AP za primenu Rezolucije 1325 _________ Učesnici - SIPRU - OCD - MEO |  | _________ Četvrti kvartal 2014 _________ Počev od Četvrtog kvartala 2014 _______ U skladu sa rokom iz Akcionog plana u okviru pregovora Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za poglavlje 23 |  | _____________ KLJMP Redovna budžetska sredstva _______ KLJMP Redovna budžetska sredstva _________ MRZBSP Redovna budžetska sredstva |  | _________ Veza sa 3.1.10. Nacinalne manjine - Romi KLJMP 25.000 EUR (2014) Sida/OEBS projekat „Tehnička podrška KLJMP za sprovođenje strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji” KLJMP 58.000 EUR (2014) Projekat Evropske unije a sprovodi Misija OEBS-a, „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma” _______ KLJMP 0 _____________ MRZBSP Donatorska sredstva 1.305.160 RSD (2014) UNDP projekat „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Republici Srbiji” (veza sa 4.1.9) |  |  |
| 3.1.12. |  | Ustanoviti mehanizme za praćenje i reagovanje na slučajeve višestruke diskriminacije |  |  |  | 1. Posebnu pažnju posvetiti slučajevima višestruke disk-riminacije 2. Obezediti mehanizam praćenja ovih slučajeva kroz obrazovanje stalne intersektorske grupe 3. Utvrditi razloge slučajeva višestruke diskriinacije i otkloniti njihove posledice |  | Obrazovano telo za praćenje i reagovanje na slučajeve višestruke diskriminacije |  | Realizatori mere KLJMP _____________ Učesnici: - MZ - MRZBSP - MUP - druga min - NS RNM - OCD |  | Za aktivnost 1 Kontiuirano Za aktivnost 2 Četvrti kvaratl 2014. Za aktivnost 3 Kontinuirano od formiranja mehanizma |  | KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje |  | KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” |  |  |
| 3.1.13. |  | Jačati svest kod širokog kruga građana o neophodnosti i potrebi sprečavanja diskriminacije i poštovanja zabrane diskriminacije i promovisanje kulture tolerancije prema osetljivim društvenim grupama |  |  |  | 1. Izrada promomaterijala i specijalizovanih vodiča i priručnika kako za same osetljive grupe tako i radi upoznavanja širokog kruga građana sa njihovim specifičnostima i problemima 2. Povećanje broja medijskih priloga o osetljivim drušvenim grupama. 3. Kroz održavanje skupova, tribina i na druge načine, afirmisati kulturu tolerancije prema osettljivim drušvenim grupama |  | Izrađen promomaterijal i specijalizovani vodiči i priručnici Izrađen promomaterijal o inkluziji Roma u sprovođenju lokalnih politika unapređenja položaja Roma Broj medijskih priloga o osetljivim grupama povećan Tribine i skupovi kojim se afirmiše kultura toelrancije održani |  | Realizatori mere KLJMP _____________ Učesnici: -KSCD -OCD - MF -MDULS - MZ - MRZBSP - MUP - druga min - NS RNM - mediji |  | Kontinuirano |  | KLJMP 16.697.000 RSD (2014) 16.697.000 RSD (2015) 16.697.000 RSD (2016) 16.697.000 RSD (2017) 16.697.000 RSD (2018) KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje |  | KLJMP 130.000 EUR (2014) IPA 2011 ,,Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ KLJMP 15.000 EUR (2014) Sida/OEBS projekat „Tehnička podrška KLJMP za sprovođenje strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji” KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” |  |  |
| 3.1.14. |  | Obezbediti sprovođenje odluka Ustavnog suda i drugih sudova koje se odnose na rad organa uprave u vezi sa sprečavanjem i zaštitom od diskriminacije pojedinih osetljivih grupa kroz pripremu i donošenje novih zakona odnosno izmena i dopunu postojećih |  | _______________________ LGBTI - obezbeđenje sprovođenja odluke Ustavnog suda Republike Srbije br. Už - 3238/2011 od 8. marta 2012. godine i smernica datih u Odluci |  | _______________________________ Pripremiti Nacrt posebnog zakona kojim bi se uredila promena pola i tako stvorile pretpostavke za izmenu ili dopunu posebnih zakona koji uređuju pojedina pitanja od značaja za ovu osetljivu grupu |  | _____________ Formirana radna grupa Održana javna ra-sprava Pripremljen Nacrt zakona Nacrt zakona dostavljen Vladi |  | Realizatori mere Organ na koji se odnosi odluka US ______ Realizatori mere MZ MRZBSP _____________ Učesnici: - KLJMP - OCD - MEO |  | kontinuirano _____ Četvrti kvartal 2017 |  | _______ MZ 0 MRZBSP 0 |  | _________ MZ 0 MRZBSP 0 |  |  |
|  | Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Bezbednost, unutrašnji poslovi i pravosuđe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cilj: |  | Stvaranje bezbednosnog okruženja za pripadnike osetljivih drušvenih grupa, unapređenje stepena tolerancije prema njima i suzbijanje govora mržnje i akata nasilja i privođenje pravdi učinilaca takvih dela. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Indikator cilja: |  | - Smanjen broj akata nasilja i govora mržnje nad osetljivim grupama, preventivnim i represivnim delovanjem, i stvoreno bezbedno okruženje za pripadnike osetljivih grupa; - Smanjen broj akti diskriminacije i nasilja zasnovanog na rodu; - Smanjen broj slučajeva diskriminacije dece; - Obezbeđen nesmetan pristup pravdi licima koja su se suočila sa aktima diskriminacije na osnovu ličnog svojstva; - Unapređen stepen tolerancije i poštovanje načela jednakosti kod građana u vezi sa posebno osetljivim društvenim grupama; - Poboljšan položaj LGBTI/TO; - Smanjenjen broj slučajeva netolerancije i kršenja načela jednakosti prema migrantima; - Smanjen broj slučajeva diskriminacije starijih; - Smanjen broj diskriminacije lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Br. |  | Mera |  | Posebne mere u odnosu na osetljivu grupu |  | Aktivnosti |  | Indikatori |  | Realizator mere |  | Rok Trajanje i završetak |  | Potrebni resursi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Redovna budžetska sredstva |  | Donatorska sredstva |  |
|  | 3.2.1 |  | Obezbediti delotvornu prevenciju radi sprečavanja akta nasilja i netolerancije prema osetljivim društvenim grupama |  |  |  | 1.Organizovanje godišnje javne kampanje sa ciljem promocije tolerancije, ravnopravnosti i jednakosti osetljivih grupa u društvu 2. Objavljivanje priloga i učešće u emisijama u elektronskim medijima kojima se promovišu nenasilje i tolerancija prema osetljivim društvenim grupama |  | Organizovana javna kampanja Broj medijskih priloga |  | KLJMP |  | Kontinuirano |  | KLJMP 2.400.000 (2014) 2.400.000 (2015) 2.400.000 (2016) 2.400.000 (2017) 2.400.000 (2018) |  | KLJMP 20.000 EUR (2014) IPA 2011 ,,Sprovođenje antidiskriminacionih politika” |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Učesnici - OCD - NS NM - stručnjaci - mediji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Žene- promena tradiconalnih, patrijarhalnih stereotipa o rodnim ulogama muškaraca i žena u porodici i široj zajednici i na radu, radi postizanja faktičke ravnopravnosti, podizanje svesti javnosti o oblicima rodno zasnovane disrkiminacije i sprečavanje nasilja zasnovanog na razlici u polu |  | 1. Vođenje medijske kamapnje i podrška proizvodnji medijskih sadržaja kojim se ukazuje na neophodnost promene stereotipa o rodnim ulogama, i vođenje kampanja javnog zagovoaranja kojom se ukazuje na višestruke posledice koje diskriminatorsko postupanje zasnovano na rodu proizvodi i promovisanje pozitivnih modela rodne ravnospravnosti u društvu 2. Vođenje medijske kampanje za sprečavanje nasilja zasnovanih na razlici u polu |  | Organizovanje javne kampanje Broj medijskih priloga |  | Realizatori mere MRZBSP KLJMP MKI |  | Kontinuir-ano |  | MRZBSP 0 KLJMP (veza sa 3.2.1./1) MKI 800.500 RSD (2014) 1.500.000 RSD (2015) 2.000.000 RSD (2016) |  | MRZBSP 80.000 EUR (2014) NAP projekat ( druga faza sprovođenja ) SIDA Švedska agencija za razvoj KLJMP 0 MKI 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Učesnici: - OCD -mediji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Deca - Kampanja za usvajanje pozitivnih (afirmativnih) socijalnih stavova prema deci, posebno prema deci iz osetljivih društvenih grupa |  | 1.Vođenje kamanje javnog zagovaranja i podrška proizvodnji medijskih sadržaja za usvajanje afirmativnih socijalnih stavova preme deci iz osetljivih društvenih grupa |  | Organizovane javne kampanje Broj medijskih priloga |  | Realizator mere KLJMP MRZBSP ______________ Učesnici - MKI - KSCD - OCD - MEO - stručnjaci - mediji |  | Kontinuir-ano |  | MRZBSP 2.000.000 RSD (2014) KLJMP (veza sa 3.2.1./1) MKI 1.200.000 RSD (2014) 2.000.000 RSD (2015) 3.000.000 RSD (2016) |  | MRZBSP Donatorska sredstva KLJMP 0 MKI 0 |  |
|  |  |  |  |  | 3. LGBTI/transrodne osobe - Afirmisanje kulture tolerancije kod širokog kruga građana prema LGBTI/transrodnim osobama, unapređenje dijaloga o neophodnosti postizanja pune ravnopravnosti radi ostvarivanja načela jednakosti i jednakih prava i preventivno delovanje radi ostvarivanja prava na mirno okupljanje |  | 1. Vođenje medijske kampanje i podrška proizvodnji medijskih sadržaja radi ostvarivanja načela jednakosti i jednakih prava LGBTI-transrodnih lica; 2. Aktivno promovisanje saradnje, komunikacije i zajedničkog rada sa LGBTI zajednicom; 3. Realizovanje projekata prevencije sa ciljem promovisanja i poštovanja različitosti. 4.Preduzimanje preventivnih mera, kao i identifikovanje potencijalnih bezbednosnih pretnji i njihovo otklanjanje, radi efikasnijeg ostvarivanja prava na slobodu mirnog okupljanja građana, postizanja bezbednosti učesnika na LGBTI skupovima i zaustavljanju akti nasilja i sličnih oblika kršenja ljudskih prava, zasnovanih na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu 5. Redovni sastanci sa organizatorima „Parade ponosa” |  | Organizovana medijska kampanja Broj medijskih i štampanih priloga Broj medijskih priloga, saopštenja, održanih sastnaka Unapređen stepen tolerancije utvrđen kroz relevantna istraživanja Bezbedno odžavanje okupljanja LGBTI u zatvorenom i otvorenom prostoru Broj održanih sastanaka sa organizatorima parade ponosa |  | Realizator mere KLJMP MKI-aktivnost 1 MUP |  | Kontinuir-ano |  | KLJMP 4.444.000 RSD (2014) Projekat ,,Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBTI populaciji u srpskom društvu”, sredstava norveške bilateralne pomoći-kofinansiranje KLJMP Veza 3.1.1. (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje MKI (aktivnost 1) 290.000 RSD (2014) 1.000.000 RSD (2015) 1.000.000 RSD (2016) MUP Redovna budžetska sredstva KLJMP Veza 3.1.1. (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje |  | KLJMP 20.137.740 RSD (2014) 3.617.550 RSD (2015) Projekat ,,Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBTI populaciji u srpskom društvu”, sredstava norveške bilateralne pomoći KLJMP Veza 3.1.1. (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” MKI 0 MUP 0 KLJMP Veza 3.1.1. (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Učesnici: -MKI - KSCD - OCD - stručnjaci - mediji - MEO - JLS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - Organizovanje medijske kamapnje o neophodnosti sprečavanja diskriminatorskog ponašanja prema migranitima i promovisanju tolerancije i zajedničkog života |  | 1. Vođenje medijske kampanje i podrška proizvodnji medijskih sadržaja radi ostvarivanja načela jednakosti i jednakih prava migranata |  | Povećan broj medijskih priloga |  | Realizator mere KIM MKI KLJMP ______________ Učesnici - OCD - stručnjaci - mediji |  | Kontinuirano |  | KIM 50.000 EUR (2015-2016) IPA 2013 tvining projekat podrške tražiocima azila-kofinansiranje /veza sa.3.2.10- 2, 3.2.11 1-2/ MKI 500.000 RSD (2015) 500.000 RSD (2016) KLJMP (veza sa 3.2.1./1) |  | KIM 950.000 EUR (2015-2016) IPA 2013 tvining projekat podrške tražiocima azila /veza sa.3.2.10- 2, 3.2.11 1-2/ MKI 0 KLJMP (veza sa 3.2.1./1) |  |
|  |  |  |  |  | 5. OSI - Podizanje svesti o pravima osoba sa invaliditetom, kroz sprovođenje informativne i medijske kampanje i održanih predavanja protiv diskriminacije i stigmatizacije OSI |  | 1. Vođenje informativne i medijske kampanje i podrška proizvodnji medijskih sadržaja radi ostvarivanja načela jednakosti i jednakih prava OSI |  | Povećan broj medisjkih priloga, predavanja na Pravnom fakultetu (pravna klinika) u Nišu, Beogradu i Novom Sadu |  | Realizator mere KLJMP MRZBSP MKI ______________ Učesnici - OCD - NOOIS - stručnjaci - mediji |  | Kontinuir-ano |  | KLJMP (veza sa 3.2.1./1) MRZBSP 10.000.000 RSD (2014) 10.000.000 RSD (2015) 10.000.000 RSD (2016) MKI 7.000.000 RSD (2014) 7.000.000 RSD (2015) 8.000.000 RSD (2016) |  | KLJMP (veza sa 3.2.1./1) MRZBSP Donatorska sredstva MKI 0 |  |
|  |  |  |  |  | 6. Stariji - Kampanja za usvajanje pozitivnih/afirmativnih socija-lnih stavova prema starijima (afirmativna akcija), utvrđivanje oblike promocija dobrih praksi (sajmovi, kongresi, posete) i sistem nagrađivanja dobrih praksi kao sastavnih elemenata kampanje |  | 1. Vođenje kampanje javnog zagovaranja i podrška proizvodnji medijskih sadržaja za usvajanje afirmativnih socijalnih stavova preme starima i utvrđivanje oblika promocija dobrih praksi |  | Broj medijskih priloga i organizovanih tribina Utvrđeni oblici dobrih praksi |  | Realizatori mere KLJMP MKI _____________ Učesnici - OCD |  | Kontinuirano |  | KLJMP (veza sa 3.2.1./1) MKI 850.000 RSD (2014) 1.000.000 RSD (2015) 1.500.000 RSD (2016) |  | KLJMP (veza sa3.2.1./1) MKI 0 |  |
|  |  |  |  |  | 7. Pacijenti - Kamapnja jačanja svesti o potrebi zaštite ličnog zdravlja i poštovanje prava lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije |  | 1. Sprovođenje aktivnosti promocije zdravlja |  | Broj aktivnosti u promociji zdravlja |  | Realizator mere MZ MRZSBP Učesnici: - OCD |  | Kontinuirano |  | MZ 22.353.531 RSD (2014) Institut „Dr Milan Jovanović Batut” (Program 1802 projekat 001) 125.381.992 RSD (2014) Instituti i zavodi javnog zdravlja (Program 1802 projekat 002) MRZSBP 0 |  | MZ MRZSBP 0 |  |
|  |  |  |  |  | 8. Nacionalne manjine - Podizanje svesti javnosti o pravima nacionalnih manjina i uvažavanje kulturnih i jezičkih različitosti |  | Podrška proizvodnji medijskih sadržaja radi ostvarivanja jednakih prava |  | Broj medijaih priloga, saopštenja, održanih sastanaka |  | Realizator mere MKI |  | Kontinuirano |  | MKI 25.000.000 RSD (2014) 25.000.000 RSD (2015) 25.000.000 RSD (2016) |  | MKI 0 |  |
|  | 3.2.2 |  | Suzbiti akte nasilja, netolerancije i pretnje prema osetljivim društvenim grupama sprovođenjem efikasnih istraga i preduzimanjem mera krivično-pravne i drugih oblik zaštite i vođenje evidencije |  | Nac.ionalne manjine - sprovođenje efikasne istrage i sankcionisanje međunacionalnih incidenata, a naročito onih koji stiču obeležja krivičnog dela. izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti Žene - sprovođenje efikasne istrage i sankcionisanje diskriminatorskih postupaka prema ženama, posebno u slučajevima nasilja nad ženama i kazniti učinioce srazmerno težini učinjenog dela LGBTI - sprovođenje efikasne istrage i sankcionisanje diskriminatorskih postupaka prema LGBTI osobama Deca - dosledno sprovođenje zakonom propisanih sanckija u svim slučajevima dikriminacije dece po bilo kom osnovu Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - sprovođenje efikasne istrage i sankcionisanje diskriminatornih postupaka prema migrantima |  | 1. Otkrivanje, pronalaženje, hapšenje i privođenje pravdi učinilaca krivičnih dela sa elementima nasilja izazvanih ličnim svojstvom prema pripadnicima osetljivih društvenih grupa (naročito LGBTI, rodno uzrokovanog nasilja, prema nacionalnim manjinama i pripadnicima verskih zajednica), nakon realizacije aktivnosti 3.2.2/2. |  | Povećan broj otkrivenih krivičnih dela sa elementima nasilja izazvanih ličnih svojstvom Povećan broj procesuiranih slučajeva |  | Realizator mere MUP |  |  |  | MUP Redovna budžetska sredstva |  | MUP 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Zakonsko uspostavljanje jedinstvene baze podataka (evidencije) o podnetim krivičnim prijavama povodom akti nasilja (i pretnji) izazvanih ličnim svojstvom, broju osuđenih lica i rasponu sankcije za izvršena krivična dela, kao i drugim izrečenim sankcijama u vezi sa aktima nasilja i netolerancije prema osetljivim društvenim grupama na osnovu prethodno slobodno datog pristanka lica, sa svrhom prevencije i suzbijanja akti nasilja, netolerancije i pretnji prema osetljivim drutšvenim grupama u skladu sa načelom srazmernosti obrade. |  | Formirana radna grupa Održana javna rasprava Pripremljen Nacrt zakona Nacrt zakona dostavljen Vladi |  | Realizator mere MPR MUP ___________ Učesnici - VSS - VKS - sudovi - DVT - RJT - utrženja sudija i tužilaca - OCD |  | U skladu sa rokom iz Akcinog plana u okviru pregovora Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za Poglavlje 23 |  | MPR Redovna budžetska sredstva MUP Redovna budžetska sredstva |  | MPR Donatorska sredstva MUP Donatorska sredstva |  |
|  | 3.2.3 |  | Sprečiti širenje, promovisanje i podsticanje mržnje i netrpeljivosti bilo da su oni učinjeni na javnim skupovima, putem medija i interneta, kroz grafite mržnje ili na druge načine |  |  |  | 1. Preduzimanje efikasnih mera i postupaka radi sprečavanja govora mržnje |  | Preduzete mere radi sprečavanja govora mržnje |  | Realizator mere MUP MPR ______________ Učesnici - VSS - VKS - sudovi - DVT - RJT -udruženja sudija i tužilaca - OCD |  | Kontinuirano |  | MUP Redovna budžetska sredstva MPR Redovna budžetska sredstva |  | MUP 0 MPR 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Suzbijanje govora mržnje u medijima |  | Preduzete mere za sprečavanje širenja govora mržnje putem medija i smanjen broj slučajeva širenja govora mržnje putem medija Povećan broj priloga u medijima kojim se osuđuje govor mržnje |  | Realizator mere MKI ______________ Učesnici - OCD - MUP - udruženja novinara -Savet za štampu |  |  |  | MKI 285.000 RSD (2014) 500.000 RSD (2015) 800.000 RSD (2016) |  | MKI 0 |  |
|  | 3.2.4. |  | Izraditi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika radi usklađivanja sa standardima utvrđenim međunarodnim dokumentima |  | __________________________ Žene - usaglasiti Krivični zakonik sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - utvrditi hitne mere zaštite u KZ u slučajevima rodno zasno-vanog nasilja OSI - proširivanje bića krivičnog dela povrede ravnopravnosti i na OSI, i strožijih sankcija seksualnih delikata prema OSI Stariji - utvrditi kao kvalifikovani oblik krivičog dela nasilja u porodici nasilje izvršeno prema starijoj i/ili nemoćnoj osobi |  | 1.Izrada analize postojećeg zakona radi usklađivanja krivičnog zakonika sa međunarodnm standardima |  | Rezultati analize sa preprukama |  | Realizator mere MPR ______________ Učesnici - MRZBiSP -KLJMP - OCD - MUP |  | Kontinuirano, počev od Četvrtog kvartala 2015. |  | MPR Redovna budžetska sredstva |  | MPR Donatorska sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona u skladu sa rezultatima analize |  | Formirana radna grupa Održana javna rasprava Izrađen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i dostavljen Vladi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.5. |  | Ohrabriti žrtve i svedoke da prijavljuju slučajeve nasilja i pretnji zasnovanih na ličnom svojstvu |  |  |  | 1. Utvrđene mere fizičke i druge zaštite žrtava nasilja i svedoka (veza sa Akcionim planom u okviru pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za Poglavlje 24) 2.Obezbeđena zaštita žrtava i svedoka (veza sa Akcionim planom u okviru pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za Poglavlje 23) ____________________________ 3. Veza sa merom 3.2.1.1. aktivnost 2. |  | (Veza sa akcionim planovima u okviru pregovora Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za Poglavlja 23 i 24) ______________ Veze sa merom 3.2.1.1. |  | Realizator mere MUP MPR ______________ Učesnici: - MRZBiSP - KLJMP - OCD _____________ Veze sa merom 3.2.1.1. |  | Četvrti kvartal 2015 _________ Kontinuirano |  | MUP Veza sa Akcionim planovima za Poglavlje 24 MPR Veza sa Akcionim planovima za Poglavlje 23 KLJMP Veza 3.1.1. (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje |  | MUP 0 MPR Veza sa Akcionim planovima za Poglavlje 23 KLJMP 15.000 EUR (2014) IPA 2011 ,,Sprovođenje antidiskriminacionih politika” KLJMP Veza 3.1.1. (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije |  |
|  | 3.2.6. |  | Obezbediti pristup pravdi kroz unapređenje pravosudne mreže, infrasktukture, stručnosti, zaštite procesnih prava i dr. |  | ______________ 1. OSI - Usvojiti Akcioni plan za obezbeđenje pristupačnosti OSI pravosudnim institucijama i njihovog prilagođavanja i obezbeđenje servisa podrške OSI u obezbeđenju pristupa pravdi |  | Izrada mera kojim se obezbeđuje nesmetan pristup pravdi ___________________________ Priprema i usvajanje Akcionog plana za obezbeđenje pristupačnosti pravosudnih institucja OSI Realizacija akcionog plana |  | Sačinjen predlog mera ________ Usvojen Akcioni plan Realizovan Akcioni plan |  | Realizator mere MPR _________ Učesnici - KLJMP ___________ Realizator mere KLJMP _____________ Učesnici: - OCD - NOOIS |  | Kontinuirano, počev od Prvog kvartala 2015 _______ Drugi kvartal 2015 |  | MPR Redovna budžetska sredstva ______ KLJMP Redovna budžetska sredstva |  | MPR 0 ________ KLJMP Donatorska sredstva |  |
|  | 3.2.7. |  | Praćenje sudskih postupaka u vezi sa slučajevima kršenja zabrane diskriminacije i ustanovljena baze podataka |  |  |  | 1 Obezbeđenje praćenja sudskih postupaka u slučajevima krišenja zabrane diskriminacije |  | Raditi na unapređenju statističkih parametara Baza podataka uspostavljena i stavljena u funkciju |  | Realizator mere MPR |  | Kontinuirano |  | MPR Redovna budžetska sredstva |  | MPR Donatorska sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Učesnici - VKS -KLJMP - OCD - MEO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.8. |  | Suzbiti diskriminatorske prakse u svim oblastima, naročito analizom konkretnih slučajeva diskriminacije osetljivih društvenih grupa sa kojima se suočavaju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnik građana i Pokrajinski ombudsman, radi otklanjanja uzroka i posledica njihvog nastanka |  |  |  | 1. Analiza uzorka koji dovode do preporuka nezavisnih kontrolnih organa 2. Razmatranje i utvrđivanje mera za sprečavanje diskriminacije prema osetljivim društvenim grupama na osnovu analize konkretnih slučajeva sa kojima se suočavaju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Zaštnitnika građana i Pokrajinski ombudsman |  | Izrađena analiza i formulisane mere Predložene mere diskutovane na javnim raspravama Mere predložene Vladi na usvajanje Godišnji Izveštaj o usvojenim merama podnet Vladi |  | Realizator mere MDULS KLJMP Drugi organi utvrđeni u posebnim oblastima ______________ Učesnici: - resorna ministarstva - OCD -stručna javnost |  | Kontinuirano |  | MDULS Redovna budžetska sredstva KLJMP 0 |  | MDULS Donatorska sredstva KLJMP 1.403.370 RSD (2014) 1.403.370 RSD (2015) Projekat ,,Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBTI populaciji u srpskom društvu”, sredstava norveške bilateralne pomoći |  |
|  | 3.2.9. |  | Obezbediti podršku ustanovama, organizacijama i programima koji se realizuju kao neposredna psihološka, materijalna i druga pomoć žrtvama nasilja prema pripadnicima osetljivih društvenih grupa |  |  |  | 1. obezbediti materijalna sredstva radi pomoći u realizovanju programa ustanova i organizacija koji se realizuju kao pomoć žrtvama nasilja: - NADEL-SOS telefon za pomoć deci žrtvama nasilja, - SOS telefon, - sigurne kuće za žene i decu žrtve nasilja, - sigurne kuće za žrtve nasilja usled seksualne orijentacije i dr. 2. Prošireni i utvrđeni novi programi koji se realizuju kao pomoć žrtvama nasilja 3. Obezbediti podršku i pomoć ustanovama i organizacijama koje pružaju neposrednu psihološku pomoć žrtvama |  | Materijalna sredstva obezbeđena Povećan broj žrtava koje su dobile pomoć |  | Realizator mere MRZBSP KLJMP _____________ Učesnici: - MZ - ustanove - OCD - MO - JLS |  | Kontinuirano za svaku budžetsku godinu |  | MRZBSP 1.000.000 RSD (2014) KLJMP 0 |  | MRZBSP Donatorska sredstva (2015) UNDP projekat „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji” KLJMP 0 |  |
|  | 3.2.10 |  | Izraditi nacrte zakona o izmenama i dopunama zakona i utvrditi druge posebne mere u oblasti policije, bezbednosti i pravosuđa u odnosu na OSI; izbeglice, interno raseljena lica, druge ugrožene migrantske grupe i druge posebno osetljive društvene grupe (Veza sa akcionim planovima u okviru pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za poglavlja 23 i 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veza sa akcionim planovima za poglavlje 23 i 24 |  | Veza sa akcionim planovima za poglavlje 23 i 24 |  |
|  | 3.2.11 |  | Analizirati, usvojiti, izmeniti i dopuniti podzakonske akate koje mogu da budu osnov diskriminacije u oblasti policije, bezbednosti i pravosuđa a odnose se na osetljive društvene grupe ((Veza sa akcionim planovima u okviru pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, za poglavlja 23 i 24) i sa merom 3.1.9.) |  | _________ 1. Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - podzakonskim aktom bliže utvrditi proceduru postupanja za sveobuhvatnu i koordinisanu zaštitu prava maloletnih migranata bez pratnje _____________________ 2. Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - Izrada Predloga uredbe o integraciji lica koja su dobila azil u Republici Srbiji i Pravilnika o izgledu i sadržini putne isprave za lica kojima je odobreno utočište i supsidijarna zaštita. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veza sa akcionim planovima za poglavlje 23 i 24 Veza sa akcionim planovima za poglavlje 23 i 24 Veza sa akcionim planovima za poglavlje 23 i 24 |  | Veza sa akcionim planovima za poglavlje 23 i 24 Veza sa akcionim planovima za poglavlje 23 i 24 Veza sa akcionim planovima za poglavlje 23 i 24 |  |

IV. POSEBNE OBLASTI STRATEGIJE

| Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Obrazovanje i profesionalna edukacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj: | Značajno smanjenje i eliminisanje slučajeva diskriminacije u sistemu obrazovanja na nivou preduniverzitetskog i univerzitetskog obrazovanja i sprovedena edukacija zaposlenih u javnom sektoru radi sprečavanja slučajeva diskriminacije pri/u opštenju pripadnika osetljivih društvenih grupa sa organima javne vlasti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikator cilja: | 1. Smanjen broj slučajeva diskriminacije prema osetljivim društvenim grupama u opštenju sa organima vlasti; 2. Smanjen broj medijskih priloga kojim se krši zabrana diskriminacije; 3. Smanjen broj slučajeva diskrimnacije u obrazovanju; 4. Smanjen broj slučajeva diskriminacije u odnosima sa zdravstvenim službama u vezi sa zdravstvenim stanjem; 5. Smanjen broj slučajeve diskriminacije pri postupanju prema korisnicima usluga centara za socijalni rad. |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mera | Posebne mere u odnosu na osetljivu grupu | Aktivnosti | Indikatori | Realizatori mere | Rok Trajanje i završetak | Potrebni resursi |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Redovna budžetska sredstva | Donatorska sredstva |
| 4.1.1. | Uvesti u obrazovni sistem različite sadržaje i oblike rada koji promovišu antidiskriminaciono ponašanje i vrednosti i razvijaju kompetencije za život u demokratskom društvu | ___________________________ 1. Nacionalne manjine - sticanje znanja o manjinskim pravima i osnovnim karakteristikama nac. manjina koje žive u RS, unapređenje kulture tolerancije između pripadnika većinske i manjinske zajednice ________________________ 2.Žene/rod - sticanje znanja o rodnoj ravnopravnosti kroz uvedene nastavne sadržaje 3. Žene/rod - uvođenje seksualnog obrazovanja i obrazovanja o reproduktivnom zdravlju, preve-ncije trudnoće u ranoj životnoj dobi i rane udaje ____________________________ 4. Pripadnici religijskih zajednca - promovisanje kulture tolerancija u okviru obrazovanja _____________________________ 5. Zdravstveno stanje - sticanje znanja o potrebi zaštite ličnog zdravlja i poštovanja prava lica čije zdravsveno stanje može biti osnov diskriminacije | 1.Uvođenje u programe formalnog obrazovanja tema koje razvijaju kulturu mira, tolerancije, razumevanja i uvažavanja različitosti, intekulturanog dijaloga, rodne ravnopravnosti i nediskriminacije prema različitim osetljivim grupama 2. Evaluacija, praćenje efekata i unapređivanje uvedenih programa | 1.Obrazovana radna grupa 2. Utvrđene osnovne teme uključene u obrazovne programe na različitim nivoima 3. Utvrđen sadržaj tema i oblici rada koji promovišu antidiskriminaciono ponašanje i razvijaju kompetencije za život u demokratkom društvu 4. Teme i oblici rada uvedeni u formalno obrazovanje na različitim nivoima | MPNTR Učesnici: - KLJMP - OCD - MEO (UNICEF i dr) | 12 meseci Treći kvartal 2015 | MPNTR 7.300.000 RSD (2014- 2015) Redovna budžetska sredstva (od četvrtog kvartala 2015- 2018) | MPNTR 60.100,00 USD (2014- 2015) Donacija- UNICEF i Care international |
|  |  | 6. LGBTI - sticanje znanja o pravima LGBTI osoba kroz uvedene nastavne sadržaje |  |  |  | Kontinuirano od momenta uvođenja |  |  |
| 4.1.2. | Unaprediti kvalitet udžbenika, nastavne planove i programe kao i sadržaje udžbenika i drugih nastavnih materijala na svim nivoima obrazovanja, radi eliminisanja diskriminatorskih sadržaja (naročito onih koji se odnose na nacionalne manjine, rod, seksualnu orjentaciju i rodni identitet) odnosno sadržaja koji podstiču stereotipe i predrasude |  | 1. Praktično primeniti preporuku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za uklanjanje diskriminatorskih sadržaja iz udžbenika i nastavnih materijala radi sprečavanja diskriminacije, promovisanja tolerancije, uvažavanja različitosti i poštovanja ljudskih prava 2. Pripremiti standarde, stručna uputstava i podzakonske akta koji sprečavaju da se diskriminatorni sadržaji nađu u udžbenicima koji se odobravaju 3. Revidirati postojeće udžbenike i nastvana sredstava radi eliminisanja diskriminatornih sadržaja iz nastavnih planova i programa koji podstiču diskriminaciju odnosno sadržaja koji podstiču stereotipe i predrasude 4. Izrada godišnjeg izveštaja o diskriminacionim sadržajima udžbenika i drugih nastavnih materijala koji podstiču diskriminaciju i netoleranciju | Obrazovan tim za kontinuirano praćenje sadržaja udžbenika i nastavnih materijala na svim nivoima obrazovanja Izrađeni standardi i stručna uputstva Revidirani udžbenici i nastavna sredstva Utvrđena metodlologija praćenja Iz NPP eliminisani sadržaji koji podsitiču na diskriminaciju Izrađen godišnji izveštaj | Realizator mere MPNTR _____________ Učesnici - ZVKOV - Nacionalni prosvetni savet - BU FPN Centar za studije roda -OCD - ZNS - KLJMP | Kontinuirano Za svaku kalendarsku/ nastavnu godinu | MPNTR Redovna budžetska sredstva ( 2015-2018) | MPNTR 0 |
| 4.1.3. |  | LGBTI – Izraditi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistmema obrazovanja i vaspitanja i uvesti kao poseban osnov diskriminacije seksualnu orjentaciju i rodni identitet | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja | Izrađen Nacrt zakona i dostavljen Vladi | Realizator mere MPNTR | 6 meseci drugi kvartal 2015 | MPNTR Redovna budžetska sredstva | MPNTR 0 |
| 4.1.4. | Unaprediti zakonski i podzakonski okvir - pripremiti i usvojiti zakonske i podzakonske akte odnosno izmeniti i dopuniti postojeće kojim se sprečava diskriminatorsko postupanje i prakse u oblasti obrazovanja. Veza sa merom 3.1.9 |  |  |  |  | Kontinuirano za svaku kalendarsku/ nastavnu godinu | MPNTR Redovna budžetska sredstva | MPNTR 0 |
|  |  | Doneti Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije u usta-novama obrazovanja i vaspitanja | 1. Pripremiti Pravilnik uz evaluaciju nacrta iz 2011. godine koji je prošao stručnu raspravu te godine 2. Izvršiti analizu postojećih obuka za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovno vaspitnim institucijama 3. Obezbediti edukaciju pro-svetnih inspektora i prosvetnih savetnika o postu panju po Prvilniku po njegovom usvajanju; | Usvojen Pravilnik Izvršena analiza Izvršena edukacija prosvetnih inspektora i prosvetnih savetnika | Realizator mere MPNTR _______________ Učesnici Za aktivosti 2. i 3. - OCD | 3 meseca Treći kvartal 2014. Četvrti kvartal 2014 - 2016 | MPNTR Redovna budžetska sredstva | MPNTR 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | MPNTR 500.000 RSD (2015) (iz ekonomske klasifikacije 424, projekat 0005 (stručno usavršavanje zaposlenih u osnovnim školama) 500.000 RSD (2015) (iz ekonomske klasifikacije 424, projekat 0006 (stručno usavršavanje zaposlenih u srednjim školama) | MPNTR 0 |
|  |  |  | 4. Upoznvanje zaposlenih u obazovno-vaspitnim ustanovama sa sadržajem Pravilnika | Izrađen priručnik za sprovođenje Pravilnika i distribiran u 10.000 primeraka |  | 6 meseci Četvrti kvartal 2014 | MPNTR 0 | MPNTR Donatorska sredstva |
|  |  | Romi, OSI i druge posebno osetljive društvene grupe Pripremiti i usvojiti podzakonske akte kojim se bliže uređuje primena afirmativnih mera za upis učenika iz posebno osetljivih društvenih grupa (naročito Roma i dece OSI) u škole i na fakultete i obe-zbediti njihovu efektivnu pri-menu | 1.Usvojiti podzakonske opšte akte neophodne za primenu afirmativnih mera 2. Obezbediti njihovu efektivnu primenu | Podzakonski akti usvojeni Obezbeđena primena | Realizator mere MPNTR _______________ Učesnici: - Nac savet nac. manjina - Romski savet - NOOIS - OCD - KLJMP | 12 meseci Drugi kvartal 2015 Od momenta usvajanja - kontinuirano | MPNTR Redovna budžetska sredstva KLJMP Redovna budžetska sredstva | MPNTR 0 KLJMP Veza sa 3.1.10. Nacinalne manjine - Romi 15.000 EUR (2014) okviru Sida/OEBS projekta „Tehnička podrška KLJMP za sprovođenje strategije za unapređivanje položaja Roma u RS”, predviđena podrška MPNTR i KLJMP za pripremu pravilnika o primeni afirmativnih mera u obrazovanju, kao i njegovu primenu |
|  |  | Unaprediti Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstveno i socijalnoj podršci detetu i učeniku - u delu koji se odnosi na rad i način organizovanja interresornih komisija, preci-ziranje procedrure, načina sprovođenja preporuka komisija i dr. | 1. Priprema, izrada i donošenje pravilnika | Izrađene izmene i dopune Pravilnika Pravilnik donet od strane ministara nadležnih za poslove obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite | Realizatori mere MPNTR MZ MRZBSP ______________ Učesnici: - OCD | 12 meseci Drugi kvartal 2015 | MPNTR/MZ/ MRZBSP Redovna budžetska sredstva | MPNTR /MZ/ MRZBSP Donatorska sredstva |
|  |  | Nacionalne manjine - izraditi obaveznu instrukciju u vezi sa sprečavanjem diskriminacije i segregacije pripadnika nacio-nalnih manjina u obrazovnim sistemima | 1. Izrada obavezne instrukcije 2. Usvajanje obavezne instrukcije | Izrađena i usvojena obavezna instrukcija | Realizator mere MPNTR ______________ Učesnci: - NSNM - OCD | 6 meseci Drugi kvartal 2014 | MPNTR Redovna budžetska sredstva | MPNTR 0 |
|  |  | Transrodne osobe Izraditi Pravilnik o promeni oznake imena u polu u svedočanstvima i diplomama, u skladu sa zakonom i mišljenjem Poverenice za ZR (297/2011) prema kojoj je odbijanje za promenomj imena čin posredne diskriminacije transpolnih osoba. | 1. Izrada Pravilnika 2. Donošenje i primena Pravilnika | Izrađen i donet Pravilnik | Realizator mere MPNTR | 6 meseci Prvi kvartal 2015 | MPNTR Redovna budžetska sredstva | MPNTR 0 |
| 4.1.5. | Unaprediti pravednost sistema obrazovanja i uspostaviti mere podrške za obrazovanje osetljivih društvenih grupa | 1. Deca 1.Uvesti mere i sisteme podrške deci iz posebno osetljivih društvenih grupa (posebno romskoj deci) 2.Obezbediti podršku obrazovanju dece iz socijalno ugroženih porodica | 1. Pripremanje i usvajanje mera | Mere pripremljene i usvojene Obezbeđeno besplatno obrazovanje za decu iz posebno osetljivih grupa i podrška deci iz socijalno ugroženih porodica Broj mera podrške koji je uspostavljen Broj obuhvaćene dece, desagregirano u odnosu na različita obeležja | Realizator mere MPNTR _______________ Učesnici: - MRZBSP -NSNM - OCD | 6 meseci Treći kvartal 2015 | MPNTR 5.000.000 RSD (2015) 5.000.000 RSD (2016) 5.000.000 RSD (2017) 5.000.000 RSD (2018) (iz ekonomske klasifikacije 472, projekat 0003 (individualna pomoć učenicima) | MPNTR 2.000.000 EUR (2014-2016) IPA projekat |
|  |  | 2. Deca - Romi preispitati status i broj romske dece u sistemu specijalnog obrazovanja i pratiti šta se na tom planu dešava | Izrada i realizacija plana preispitivanja statusa romske dece u sistemu specijalnog obrazovanja | Izrađen i usvojen Plan preispitivanja statusa | Realizator mere MPNTR ______________ Učesnik: - Kancelarija za inkluziju Roma APV | 6 meseci Četvrti kvartal 2014 | MPNTR Redovna budžetska sredstva | MPNTR 0 |
|  |  | 3. Deca - OSI usvojiti Akcioni plan za obezbeđenje pristupačnosti obrazovnih ustanova deci - OSI i njihovog prilagođavanja za učenike sa invalditetom i obezbeđenje servisa podrške u obrazovanju OSI | 1. Priprema i usvajanje Akcionog plana za obezbeđenje pristupačnosti obrazovnih ustanova OSI 2. Realizacija Akcionog plana | Usvojen i realizovan AP | Realizator mere MPNTR _______________ Učesnici - NOOIS - OCD - MEO (UNICEF, UNDP i dr) - Kancelarija za inkluziju Roma APV | 2015-2018 Kontinuirano od usvajanja AP | MPNTR Redovna budžetska sredstva (2015-2018) | MPNTR 0 |
|  |  | 4. Zdrvstveno stanje - utvrditi posebnih mera u vezi sa poštovanjem prava na dostojanstvo lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, u obrazovnim institucijama |  |  | Realizatori mere MPNTR MZ _______________ Učesnici: -KLJMP - OCD |  | MPNTR Redovna budžetska sredstva (2015-2018) MZ Redovna budžetska sredstva | MPNTR 0 MZ 0 |
| 4.1.6. | Obezbediti stručne obuke državnih sužbenika u vezi sa primenom antidiskriminatornih propisa u odnosu na osetljive društvene grupe | _______________ 1.Nacionalne manjine – u pogledu primene propisa u oblasti manjinske politike, a posebno posebnih situacija u kojoj se nalaze pripadnici romske nacionalne manjine. _____________________ 2.Žene – i prirodi i efektima posebnih mera afirmativne akcije i problematiku nasilja u porodici __________________________ 3.LGTBI lica – primeni antidisk.propisa o seksulanoj orjentaciji i rodnom identitetu _____________________________ 4.Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe – o međunarodnim dokumentima i standardima koji se odnose na ova lica | 1. U godišnjem planu obuke, iz tačke „Ljudska prava” izdvojiti podtačku „Zaštita od diskriminacije” i predvideti je kao posebnu tačku, koju svake godine prilagođavati u odnosu na podatke o diskriminatorskim praksama i aktima diskriminacije prema određenim osetljivim društvenim grupama i planom potreba. | Usvojen Plan obuke za svaku kalendarsku godinu, u kome je kao posebna tačka predviđena „Zaštaita od diskriminacije” i utvrđen plan potreba | Realizator mere SUK _____________ Učesnici: - resorna ministarstva - OCD | Kontinuirano za svaku kalendarsku godinu | SUK 0 | SUK Donatorska sredstva |
|  |  |  |  | Predviđena pose-bne podtačke koje će biti analizirane u okviru programa obuke u zavisnosti od potreba za svaku kalendarsku godinu | Realizator mere SUK ______________ Učesnici: - OCD |  | SUK 0 | SUK Donatorska sredstva |
|  |  | _________________________ 5. OSI – organizovanje on-line treninga o pravima osoba sa invladiditetom | 2. Izrada priručnika o zaštiti od diskriminacije posebno u odnosu na osetljive društvene grupe za potrebe edukacije u obrazovanju | Izrađen priručnik o zaštiti od diskriminacije, postupanju pred Poverenikom za ZR i poznavanju osnovnih problema sa kojim se suočavaju osetljive grupe a koje dovode do slučajeva diskriminacije pred državnim organima | Realizator mere SUK _____________ Učesnici: - OCD |  | SUK 0 (2014-2016) SUK 0 (2014-2016) 30.060 RSD (2014) | SUK 0 (2014-2016) SUK 0 (2014-2016) Donatorska sredstva |
|  |  |  | 3. Izrada rodne analize sadržaja programa obuke i sprovođenje obuke državnih službenika ____________________________ | Izrađena rodna analiza sadržaja programa obuka Sprovedena godišnja obuka za državne službenike po Programu i Planu potreba Sprovedeno praćenje i evaluacija rezultata obuke ______________ Organizovani on-line treninzi preko veb-prezentacije Saveta za osobe sa invaliditetom, kao deo stručnog usavršavanja Sprovedena godišnja obuka za najmanje 30 službenika | Realizator mere SUK _____________ Učesnici: - OCD |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Realizatori mere SUK SOIN ___________ Učesnici - resorna ministarstva i organi državne uprave |  | SUK 0 SOIN 0 | SUK 0 SOIN 0 |
| 4.1.7. | Obezbediti stručne obuke za pripadnike policije u vezi sa zabranom diskriminacije. | ________________________ 1. Nacionalne manjine – organizovanje i sprovođenje obuke u vezi sa krivičnim delima nasilja i govora mržnje (veza sa merom 3.2.4) ___________________________ 2.LGBTI – priprema, organizovanje i sprovođnje obuke o: - pravu na mirno okupljanje LGBTI osoba, kao i uzrocima bezbednostnih rizika, i razvijanje kulture tolerancije kao osnove njihove bezbednosti - primeni atidiskriminacionih propisa o seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu pri obavljanju policijskih poslova kada su subjketi opštenja sa policijom ova lica. 3.OSI - priprema, organizovanje i sprovođenje edukacije o radu sa OSI kao žrtvama ili svedocima diskriminacije i nasilja potrebi opštenja sa posebnm senzibilitetom u radu sa OSI osobama 4. Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe – o međunarodnim dokumentima i standardima koji se odnose na ova lica i opštenju pripadnka policije sa ovom grupom. | 1. Utvrditi godišnji plan obuke za pripadnike MUP-a u vezi sa propisima u oblasti sprečavanja i zaštite od diskriminacije i prilagođavati ga u odnosu na podatke o diskriminatorskim praksama i aktima koje mogu biti od naročitog značaja za opštenje s policijom i rad policije, prema Planu potreba. 2. Sprovođenje obuke za pripadnike MUP-a, prema Planu obuke i Planu potreba 3. Izrađen priručnik za primenu antidisk.propisa sa posebnim akcentom na nac. manjine, LGBTI osobe, OSI, IRL i migrante. | Utvrđen godišnji plan i sprovedena godišnja obuka pripadnika policije po Planu obuke i Planu potreba Sprovedena evaluacija i praćenje rezultata obuke | Realizator mere MUP _______________ Učesnici - KLJMP - OCD | Kontinuirano za svaku kalendarsku godinu | MUP Redovna budžetska sredstva KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje _________________ | MUP Donatorska sredstva KLJMP 10.000 EUR (2014) IPA 2011 ,,Sprovođenje antidiskriminacionih politika” KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” _________ KLJMP 3.367.290 RSD (2014) Projekat ,,Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBTI populaciji u srpskom društvu”, sredstava norveške bilateralne pomoći |
| 4.1.8. | Obezbditi stručne obuke opšti-nskih i gradskih službenika u vezi primenom antidiskriminatornih propisa u odnosu na osetljive društvene grupe |  | 1. Utvrditi godišnji plan obuke i svake godine prilagođavati u odnosu na podatke o diskriminatorskim praksama i aktima diskriminacije prema određenim osetljivim društvenim grupama i planom potreba. 2. Sprovođenje obuka 3. Izrada priručnika o zaštiti od diskriminacije posebno u odnosu na osetljive društvene grupe za potrebe edukacije o opštenju organa jedinica lokalne samouprave sa pripadnicima osetljivih društvenih grupa | Utvrđen Plan obuke za svaku kalendarsku godinu, u kome je kao posebna tačka predviđena „Zaštita od diskriminacije” i utvrđen plan potreba Broj realizovanih obuka Izrađen priručnik o zaštiti od diskriminacije, postupanju pred Poverenikom za ZR i poznavanju osnovnih problema sa kojim se suočavaju osetljive grupe a koje dovode do slučajeva diskriminacije pred državnim organima. Veza sa merom 4.1.4. aktivnost 1 i 2. | Realizatori mere MDULS SKGO _______________ Učesnici: - OCD -KLJMP |  | MDULS Redovna budžetska sredstva SKGO 0 | MDULS Donatorska sredstva SKGO 5.000 EUR (2014) KLJMP 10.000 EUR (2014) IPA 2011 ,,Sprovođenje antidiskriminacionih politika” |
| 4.1.9. | Obezbediti stručne obuke za sudije, tužioce i druge zaposlene u pravosuđu u vezi sa sprečavanjem diskriminacije, o međunarodnim standardima, praksi međunarodnih nadnacionalnih mehanizama zaštite ljudskih prava i opštenju funkcionera i zaposlenih u pravosudnoj upravi sa pripadnicima osetljivih društvenih grupa. |  | 1.1. Izrada plana i programa stručne obuke za sudije i tužioce o međunarodnim antidiskriminacionim standardima i odlukama međunarodnih ugovornih tela posebno u vezi sa diskrimin. osetljivih društvenih grupa 1.2 Sprovođenje obuke za sudije i tužioce 1.3. Izrađen priručnik za primenu antidisk.propisa sa posebnim akcentom presude i odluke međunarodnih tela i upored. pravnih sistema koje se naročito odnose nacionalne manjine, LGBTI osobe, OSI, IRL i migrante. 1.4. Sprovođnjenje obuke za službenike u pravosudnoj upravi | Izrađen plan i program Obezbeđena stručna obuka za sudije i tužioce o međunarodnim antidiskriminacionim standardima i odlukama međunarodnih ugovornih tela posebno u vezi sa diskriminaci. osetljivih društvenih grupa Sprovedena obuka Za najmanje jednog sudiju višeg i osnovnog suda, sedišta i odeljenja upravnog suda, RJT i javnih tužilaštava | Realizator mere Pravosudna akademija _____________ Učesnici - VSS -DVT -OCD -KLJMP - SUK | Kontinuirano za svaku kalendarsku godinu od momenta usvajanja plana i programa | Pravosudna akademija Realizovano KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”-kofinansiranje | KLJMP Veza sa 3.1.1 (2014-2016) IPA 2013 tvining projekat ,,Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije” KLJMP 2.683.970 RSD (2015) Projekat ,,Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBTI populaciji u srpskom društvu”, sredstava norveške bilateralne pomoći |
|  |  | 1. Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - obuka za sudije o primeni Zakona o vanparničnom postupku koje treba da olakšaju dobijanje ličnih isprava, kao i sudija Upravnog suda u oblasti prava izbeglica | Izrada plana i programa posebne obuke sudija: - o primeni Zakona o vanparničnom postupku u vezi sa ličnim ispravama - Upravnog suda u oblasti prava iѕbeglica |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. OSI - obuka sudija o standardima sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom i praksom ESLJP i standardima Konvecije o sprečavanju diskriminacije osoba sa invladiditetom sa institutom potpunog lišavanja poslovne sposobnosti OSI. | Izrada plana i programa posebne stručne obuke za OSI i instituta potpunog lišenja poslovne sposobnosti | Izrađen plan i program Obezbeđena stručna obuka za sudije i tužioce Sprovedena obuka za 300 sudija | Realizator mere Pravosudna akademija _____________ Učesnici - VSS -OCD |  | Pravosudna akademija Realizovano |  |
|  |  | 3. Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - o međunarodnim dokumentima i standardima koji se odnose na ova lica naročito u vezi sa opštenjem sa pravosudnim organima i pravosudnom upravom | 2.1. Izrada plana i programa obuke za zaposlene u pravosudnoj upravi 2.2 Usaglasiti obuku sa obukom SUK u vezi sa merom 4.1.6 | Veza sa merom 4.1.6. | Realizator mere Pravosudna akademija Saradnja sa SUK Veza sa merom 4.1.6. |  | Pravosudna akademija Realizovano |  |
|  |  | 4. Žene - obuka sudija i tužilaca o odredbama Konvencije o eliminisanju sih oblika diskriminacije žena i Opcionog protokola kao odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici | Izrada plana i programa posebne stručne obuke o eliminisanju svih oblika diskriminicacije žena, sprečavanju i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, s obirom na predmetne konvencije i Opcioni pritokol | Izrađen plan i program | Realizator mere Pravosudna akademija _______________ Učesnici VSS DVT OCD |  | Pravosudna akademija Delimično realizovano | MRZBSP veza 3.1.11 (2014) UNDP projekat „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji” |
|  |  | 5. Nacionalne manjine – obuka sudija o međunarodnim dokumentima i standardima u oblasti zaštite od diskriminacije nacionalnih manjina i praksi ESLJP | Izrada plana i programa posebne stručne obuke u oblasti zaštite od diskriminacije nacionalnih manjina | Izrađen plan i program | Realizator mere Pravosdna akademija _______________ Učesnici VSS OCD |  | Pravosudna akademija Realizovano |  |
| 4.1.10. | Obezbediti stručne obuke za druge zaposlene u javnom sektoru ili oblastima od javog interesa | _____________________________ Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - u vezi sa aktivnošću 1. Edukacija novinara o potrebama i pravima migratskih grupa, kao o načinima profesionalnog izveštavanja o njima | 1. Obezbediti stručnu obuku novinara u vezi sa sprečavanjem i zabranom diskriminacije u medijima i veza sa merom 3.2.3. akt. 3. | Obezbeđena obuka za 80 novinara godišnje | Realizator mere MKI _____________ Učesnici -KLJMP - KIM - OCD | Kontinuirano za svaku kalendarsku godinu | MKI 0 | MKI 0 |
| 4.1.11. | Obezbediti posebne obuke za određene ciljne grupe u određenim oblastima |  | 1. Obezbediti stručnu obuku nastavnog kadra u ustanovama obrazovanja i vaspitanja radi ospostobljavanja učenika da razvijaju duh tolerancije i nediskriminacije | Stručna obuka obezbeđena i sprovedena. | Realizator mere MPNTR ______________ Učesnici KLJMP OCD |  | MPNTR 300.000 RSD (2015) 300.000 RSD (2016) 300.000 RSD (2017) 300.000 RSD (2018) (iz ekonomske klasifikacije 424, projekat 0005 (stručno usavršavanje zaposlenih u osnovnim školama) | MPNTR 0 |
|  |  |  | 2. Obezbediti stručnu obuku za zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija naročito obuke o potrebama ilegalnih migranata lišenih slobode. | Stručna obuka obezbeđena i sprovedena | Realizator mere MPR _______________ Učesnici -UIKS | 2017–2018 | MPR 0 | MPR Donatorska sredstva |
|  |  |  | 3. Obezbediti stručnu obuku za MUP, odnosno policiju u vezi sa diskriminacijom žena, IRL, lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, kao i postupanju i radu sa ženama i decom sa invaliditetom – žrtvama nasilja | Stručna obuka obezbeđena i sprovedena |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Obezbediti stručnu obuku za zaposlene u nacionalnim službama za zapošljavanje u vezi sa diskriminacijom žena, IRL, lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, kao i postupanju i radu sa ženama i decom sa invaliditetom – žrtvama nasilja | Stručna obuka obezbeđena i sprovedena |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Obezbediti stručnu obuku i stručno-metodološko uputstvo za zaposlene u centrima za socijalni rad u vezi sa diskriminacijom žena, LGBTI, IRL, lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, kao i postupanju i radu sa ženama i decom sa invaliditetom – žrtvama nasilja | Stručna obuka obezbeđena | Realizator mere MRZBSP MZ KLJMP _______________ Učesnici - OCD - centri za soc.ijalni rad - Republički zavod za socijalnu zaštitu u Beogradu - Pokrajinski zavod za socijalni zaštitu u Novom Sadu | Četvrti kvartal 2014 | MRZBSP 0 MZ 0 | MRZBSP Donatorska sredstva (2014) Veza 3.1.11. UNDP projekat „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“ MZ Donatorska sredstva KLJMP 938.609 RSD (2014) Uz podršku Britanske ambasade KLJMP i Asocijacija Duga KLJMP 1.323.620 RSD (2014) 5.903.620 RSD (2015) Projekat ,,Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBTI populaciji u srpskom društvu”, sredstava norveške bilateralne pomoći |
|  |  |  | 6.1. Obezbediti stručnu obuku zdravstvene radnika u vezi sa diskriminacijom žena, IRL, lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, kao i o postupanju i radu sa ženama i decom sa invaliditetom – žrtvama nasilja 6.2. Obezbediti stručnu obuku o postupku prijave prebivališta | Stručna obuka obezbeđena | Realizator mere MRZBSP _____________ Učesnici - OCD - centri za soc.ijalni rad |  | MRZBSP 0 | MRZBSP Donatorska sredstva |
|  |  |  | 7. Obezbediti stručnu obuku za zaposlene u JLS u vezi sa izdavanjem dozvola i građevinskim inspekcijskim nadzorom u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti | Obezbeđena stručna obuka | Realizator mere MGSI Učesnici - JLS |  | MGSI 0 | MGSI Donatorska sredstva (2016–2018) |

| Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Rad i zapošljavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj: | Značajno smanjenje slučajeva diskriminacije u oblasti rada i zapoštavanja kroz izmenu pravnog okvira i utvrđivanje afirmativnih mera za osetljive društvene grupe |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikator cilja: | 1. Smanjen broj slučajeve diskriminacije na radu i u vezi sa radom i zapošljavanjem prema osetljivim društvenim grupama; 2. Utvrđene i sprovedene mere afirmativne akcije u radu i zapošljavanju koje se odnose na pojedine osetljive društvene grupe; 3. Unapređena antidiskriminatorska praksa u radu i u vezi sa radom; 4. Povećan broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi. |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mera | Posebne mere u odnosu na osetljivu grupu | Aktivnosti | Indikatori | Realizatori mere | Rok Trajanje i završetak | Potrebni resursi |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Redovna budžetska sredstva | Donatorska sredstva |
| 4.2.1. | Izraditi nacrte zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i drugih zakona u oblasti rada, kao i zakone u oblasti zapošljavanja u delu koji se odnosi na posebne mere u odnosu na pojedine osetljive društvene grupe (Veza sa merom 3.1.3) | _____________________________ Žene (rod) – Izraditi nacrte zakona o izmenama i dopunama zakona (veza sa merom 3.1.3): - Uvođenje obaveze za poslodavce u vezi sa vraćanjem roditelja na isto radno mesto nakon porodiljskog odsustva, proširenja obima prava na odsustvo radi nege deteta i dr. - razrada principa jednake zarade muškarca i žena i utvrđivanje sankcije za suprotno postupanje | (Veza sa merom 3.1.3) | (Veza sa merom 3.1.3) | (Veza sa merom 3.1.3) | (Veza sa merom 3.1.3) | Veza sa merom 3.1.3 | (Veza sa merom 3.1.3) |
| 4.2.2. |  | OSI - analizirati efekate primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI Veza sa merom 3.1.3. | 1. Analiza primene Zakona 2. Postupanje po rezultazoma analize | Rezultati analize sa preporukama Sprovedene preporuke | Realizator mere MRZBSP _____________ Učesnici: - KLJMP -OCD -Socialno ekonomski savet | Kontinuirano Veza sa merom 3.1.3. | MRZBSP Redovna budžetska sredstva | MRZBSP 0 |
| 4.2.3. |  | Nacionalne manjine - sprovođenje i puna implementacija Zaključka Vlade o merama za povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave i izrada akcionog plana zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina Veza sa merom 3.1.3. | 1. Implementirati zaključak Vlade 2. Izraditi plan aktivnosti za povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave i javnim službama 3. Zakonsko uređenje utvrđivanja načina vođenja evidencije o broju pripadnika nac. manjina u organima državne uprave | Izrađen plan aktivnosti. Zakonom utvrđen način vođenja evidencije | Realizatori mere SUK, za akt. 1. i 2. MDULS, za akt. 3. _______________ Učesnici: -druga resorna ministarstva i organi državne uprave - Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine | Kontinuirano, za 1. aktivnost Četvrti kvartal 2016. za aktivnosti 2. i 3. | SUK 0 (2014-2016) MDULS 0 | SUK 0 (2014-2016) MDULS 0 |
|  |  | Nacionalne manjine – unapređenje kompetencija mladih pripadnika nacionalnih manjina za rad u državnim institucijama u Republici Srbiji | Sprovođenje projekta stažiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama u Republici Srbiji -Zapošljavanje romskih koordinatora i savetnika za inkluziju Roma | Broj obučenih pripadnika nadionalnih manjina Broj angažovanih romskih koordinatora na lokalnom nivou Broj savetnika za inkluziju Roma na centralnom nivou | Realizator mere KLJMP Učesici: - Koordinaciono telo za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa - MPNTR - MKI - KSCD - SIPRU Realizator mere: KLJMP Učesici: JLS Relevantna ministarstva | Kontinuirano 6 meseci godišnje Četvrti kvartal 2015 | KLJMP 100.000 RSD (2014) 300.000 RSD (2015) KLJMP Redovna budžetska sredstva | KLJMP 14.000 EUR (2014) Kraljevina Holandija 40.000 GBP Ambasada Velike Britanije (2014) Sida /OEBS 19.200 EUR (2014) Projekat ,,Stažiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama u Republici Srbiji ” 50.500 GBP Ambasada Velike Britanije (2015) 14.400 EUR Sida /OEBS (2014) Projekat ,,Stažiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama u Republici Srbiji” KLJMP 105.600 EUR (2014) okviru Sida/OEBS projekta „Tehnička podrška KLJMP za sprovođenje strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji” |
| 4.2.4. | Utvrditi i preduzeti posebne mere i afirmativne akcije u vezi sa radom za pojedine osetljive grupe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OSI - utvrditi i preduzeti posebne mere u vezi sa radom OSI kroz jačanje kapaciteta komisija za procenu radne sposobnosti po međunarodnoj klasifikaciji funkcionisanja | Utvrđen program edukacije članova komisije po međunarodnoj klasifikaciji Sproveden program edukacije i obuke | Izrađen program edukacje Sprovedena edukacija najmanje 80 članova komisije | Realiazator mere MRZBSP ____________ Učesnici - NSZ - RFPIO | Do 24 meseca Od 2015 | MRZBSP 0 | MRZBSP Donatorska sredstva (2015-2017) IPA 2013 -u okviru tehničke pomoći za politiku zapošljavanja |

| Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Brak, porodični odnosi i nasleđivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj: | Izvršiti neophodne izmene pravnog okvira radi sprečavanja diskriminacije u vezi sa brakom, porodičnim odnosima i nasleđivanjem pripadnika osetljivih društvenih grupa i otvaranje javne debate o mogućem priznavanju instituta građanske istopolne zajednice i priznavanja naslednih prava istopolnih partnera. |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikator cilja: | 1. Usklađeni standardi u vezi sa institutima potpunog lišenja poslovne sposobnosti; 2. Unapređena antidiskriminatorska praksa u vezi sa roditeljskim pravima LGBTI osoba; 3. Otvorena javna rasprava o potrebi priznavanja istopolnih zajednica i nasleđivanja istopolnih partnera; 4. Unapređen stepen prihvatljivosti istopolnih zajednica i prava istopolnih partnera na nasleđivanje kod širokog kruga građana; |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mera | Posebne mere u odnosu na osetljivu grupu | Aktivnosti | Indikatori | Realizatori mere | Rok Trajanje i završetak | Potrebni resursi |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Redovna budžetska sredstva | Donatorska sredstva |
| 4.3.1. | Izvršiti analizu i izmeniti i dopuniti Porodični zakon radi sprečavanja diskriminacije pojedinih osetljivih društvenih grupa | ________________________ 1. LGBTI - obezbediti sprovođenje odredbe o sprečavanju diskriminacije LGBTI osoba u smislu priznavanja istopolnih vanbračnih zajednica (odnosno prava na registovano partnerstvo - građansku zajednicu) kroz izmene i dopune Porodičnog zakona _____________________________ 2. OSI – redefinisati institut potpunog lišavanja poslovne sposobnosti, i postupka donošenja odluka o LPS i edukacija nosilaca pravosudnih funkcija o presudama ESLJP i Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom. (Veza sa merom 3.1.9 i 4.1.9) ____________________________ 3.1 Deca – izmeniti zakon u delu koji se odnosi na postupak ostvarivanja prava na izdržavanje 3.2. Deca – redefinisati institut starateljstva, kolizijskog i privremenog zastupnika i nezavisne pravne reprezentacije deteta | 1.Izrada analize postojećeg zakona 2.Izrada Modela zakona o izmenama i dopunama zakona u skladu sa analizom koja se odnosi na probleme osetljivih grupa | Rezultati analize sa preporukama Izrađen Model zakona | Realizator mere MPR ____________ Učesnici: MRZBSP MPR KLJMP MZ | 12 meseci Četvrti kvartal 2017 | MPR Redovna budžetska sredstva | MPR Donatorska sredstva |
|  |  |  |  | Model zakona o izmenama i dopunama dostavljen Vladi |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Izraditi radni tekst zakona kojim se otvara javna rasprava o senzibilnim društvenim pitanjima uvođenja istopolne zajednice uz prethodnu analizu pojedinih odredaba Ustava i odredbe Porodičnog zakona. | LGBTI Izrada radnog teksta (modela) Zakona o registrovanim istopolnim zajednicama i otvaranje javne debate u funkciji jačanja svesti kod širokog kruga građana o potrebi zakonskog regulisanja istopolnog partnerstava. | - Izrada modela zakona -Održavanje široke javne rasprave u vezi sa izrađenim Modelom zakona radi jačanja svesti o potrebi priznavanja istopolnih zajednica | -Formirana radna grupa -Izrađen model zakona -Održana javna rasprava | Resalizator mere MRZBSP _____________ Učesnici: - MPR - KLJMP - OCD - MO - mediji | 36 meseci Četvrti kvartal 2017 | MRZBSP Redovna budžetska sredstva | MRZBSP Donatorska sredstva |
| 4.3.3. | Izraditi radni tekst zakona kojim se otvara javna rasprava o senzibilnim društvenim pitanjima nasleđivanja istopolnih partenera | LGTBI - izrada radnog teksta (modela) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju, u smislu izjednačavanja bračne i vanbračne zajednice, odnosno priznavanja istopolnim partne-rima pravo na nasleđivanje u prvom naslednom redu. | - Izrada modela zakona -Održavanje široke javne rasprave u vezi sa izrađenim Modelom zakona radi jačanja svesti o potrebi priznavanja istopolnih zajednica | Formirana radna grupa -Izrađen model zakona -Održana javna rasprava | Realizator mere MRZBSP _____________ Učesnik: - MPR - KLJMP - OCD - MEO - mediji | 36 meseci Četvrti kvartal 2017 | MRZBSP Redovna budžetska sredstva | MRZBSP Donatorska sredstva |
| 4.3.4. | Izrada podazkonskih akata radi sprečavanja diskriminatorskih praksi u vezi sa brakom i porodicom (Veza sa merom 3.1.9) | LGBTI (transpolne osobe) i zdravstveno stanje – Polazeći od najboljeg interesa deteta, centri za socijalni rad treba da izbegavaju diskriminatorske prakse kada je jedan od roditalja transpolna osoba ili određenog zdravstvenog stanja, i omogućiti im održavanje kontakta sa svojom decom, a u slučaju razvoda, ne smeju da pri davanju mišljenja u pogledu starateljstva bolesnog ili transrodnog roditelja ga proglase nepodnobnim. | 1. Izrada obavezne instrukcije i njena primena | Instrukcija izrađena i upućena centrima za socijalni rad | Realizator mere MRZBSP _______________ Učesnici: - KLJMP - MZ - OCD -JLS |  | MRZBSP 0 | MRZBSP 0 |

| Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Zdravstvo, zdravstvena i socijalna zaštita i stanovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj: | Izvršiti reforme pravnog okvira radi sprečavanja diskriminacije posebno osetljivih društvenih grupa u oblasti zdravstva, zdravstvene i socijalne zaštite i (socijalnog) stanovanja i značajno smanjiti broj slučajeva diskriminacije u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite i stanovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikator cilja: | 1. Izvršene neophodne izmene i dopune zakona u oblasti zdravstva, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i stanovanja radi obezbeđenja načela jednakosti, jednakih prava i zabrane diskriminacije; 2. Izvršena analiza pojedinih podzakonskih akata koje mogu predstavljati osnov diskriminatorskih praksi u navedenim oblastima; 3. Usvojeni neophodni podzakonski akti radi sprečavanja diskriminacije u navedenim oblastima; 4. Smanjen broj slučajeva diskriminacije u oblasti zdravstva, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i stanovanja; 5. Povećana dostupnost socijalnih stanova licima kojima su oni neophodni; 6. Ukinuta praksa obaveznog sterilisanja transpolnih osoba. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mera | Posebne mere u odnosu na osetljivu grupu | Aktivnosti | Indikatori | Realizatori mere |  | Rok Trajanje i završetak | Potrebni resursi |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Redovna budžetska sredstva |  | Donatorska sredstva |
| 4.4.1. | Izraditi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se odnose na posebne mere u odnosu na pojedine osetljive društvene grupe | ____________________ LGBTI – Izmeniti i dopuniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti, radi obezbeđivanja jednakih prava i dostupnosti zdravstvene zaštite bez diskriminacije i izdvajanjana osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta Stariji - utvrditi jasna pravila koja se odnose na stare radi obezbeđenja pristupa pravima iz oblasti zdravstvene zaštite Zdravstveno stanje - utvrditi jasna pravila koja se odnose na obolele od retkih bolesti, radi obezbeđenja pristupa pravima iz oblasti zdravstvene zaštite | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona | Izrađen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona i dostavljen Vladi | Realizator mere MZ _______________ Učesnici -KLJMP - OCD |  | 12 meseci Drugi kvartal 2015 | MZ Redovna budžetska sredstva |  | MZ 0 |
| 4.4.2. | Izraditi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, u delu koji se odnosi na posebne mere u odnosu na pojedine osetljive društvene grupe | _____________________________ LGBTI - efektivnija zaštita LGBTI osoba, odnosno proširivanje osnova diskriminacije prilikom pružanja socijalne zaštite i na rodni identitet _____________________________ Stariji - utvrditi jasna pravila koja se odnose na stare radi obezbeđenja pristupa pravima iz socijalne zaštite | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona u skladu sa rezultatima analize | Izrađen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Održana javna rasprava Nacrt dostavnjljen Vladi | Realizator mere MRZBSP ____________ Učesnici -KLJMP - OCD |  |  | MRZBSP Redovna budžetska sredstva |  | MRZBSP 0 |
| 4.4.3. | Analizirati, doneti i izvršiti izmene i dopune podzakonskih akata koje mogu da budu osnov diskriminacije i diskriminatorske prakse u oblasti zdravstva, zdravstvene i socijalne zaštite a odnose se na osetljive društvene grupe (Veza sa merom 3.1.9 i 3.2.8) |  | 1. Izmene i dopune pravilnika | Izrađene i usvojene izmene i dopune pravilnika | Realizatori mere MZ RFPIO |  |  | MZ Redovna budžetska sredstva RFPIO 0 |  | MZ 0 RFPIO 0 |
|  |  | 1. Žene/deca: izmeniti Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstenog osiguranja, u vezi sa sa Zakonom o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnicia i porodilja _______________________ 2. Zdravstveno stanje - izmeniti pravilnik kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i pravilnik kojim se uređuje lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstenog osiguranja - u odnosu na lica obolela od retkih bolesti __________________ 3.1. Stariji - prilagođavanje podzakonskih akata radi lakšeg pristupa ostvarivanja prava starih iz oblasti u oblasti socijalne zaštite 3.2. Stariji - prilagođavanje podzakonskih akata radi lakšeg ostvarivanja prava starih u oblasti zdravstva/zdravtsvene zaštite _____________________________ 4. Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - izmene i dopune Pravilnika o ostvarivanju prava na socijalnu novčanu pomoć izbeglica i tražilaca azila | Veza sa merom 3.1.9. i 3.2.8 i 4.4.1. __________________________ 1. Izmene i dopune pravilnika __________________________ 1. Izmene i dopune pravilnika | __________ Veza sa merom 3.1.9. _______________ Izrađene i usvojene izemene i dopune Pravilnika | Realizator mere MZ _________ Realizator mere MRZBSP MZ _______________ Realizator mere MRZBSP |  | 6 meseci Drugi kvartal 2015 _______ Kontinuirano ________ 6 meseci Drugi kvartal 2015 | MZ Redovna budžetska sredstva MRZBSP Redovna budžetska sredstva MZ Redovna budžetska sredstva MRZBSP 500.000 RSD (2014) 600.000 RSD (2015) 600.000 RSD (2016) |  | MZ 0 MRZBSP 0 MZ 0 MRZBSP 0 |
| 4.4.4. | Obezbediti pristup zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite | 1. OSI - Obezbeđenje pristupačnosti zdravstvenih ustanova OSI, njihovo prilagođavanje i obezbeđenje servisa podrške OSI u obezbeđenju pristupa zdravstvenim ustanovama ____________________________ OSI - Obezbeđenje pristupačnosti ustanovama socijalne zaštite OSI, njihovo prilagođavanje i obezbeđenje servisa podrške OSI u obezbeđenju pristupa ustanovama socijalne zaštite _____________________ OSI - U svim organizacionim jedinicama RF PIO obezbeđenje pristupačnosti za OSI | 1. Pripremiti projekte za obezbeđenje pristupačnosti zdravstenih ustanova OSI i realizacija akcionih planova 2. Realizacija projekata ___________________________ 1. Pripremiti projekte za obezbeđenje pristupačnosti zdravstenih ustanova OSI i realizacija akcionih planova 2. Realizacija projekata ____________________________ Projektovati i izgraditi pristupe, nabaviti i instalirati i lift-platforme | 1.Pripremljeni projekti 2. Realizovani projekti _____________ 1.Pripremljeni projekti 2. Realizovani projekti _____________ Izgrađeni pristupi i instalirane lift-platforme | Relizator mere MZ MGSI _______________ Realizator mere MRZBSP MGSI _______________ Realizator mere RF PIO |  | 6 meseci Treći kvartal 2015 _______ Počev od Četvrtog kvartala 2014 | MZ 0 MGSI 0 MRZBSP 10.000.000 RSD (2014) MGSI 0 ________ RF PIO 2.500.000 RSD (2014) obezbeđeno finansijskim planom RF PIO |  | MZ Donatorska sredstva MGSI 0 MRZBSP Donatorska sredstva MGSI 0 ________ RF PIO 0 |
| 4.4.5. | Ukidanje pojedinih diskriminatorskih praksi u oblasti zdravstva | Vršenje nadzora nad sprovođenjem odredaba zakona koji reguliše prava pacijenata, u vezi sa praksom sterilizacije transpolnih osoba. | Izrada plana nadzora u vezi sa praksom sterilizacije transpolnih osoba. | Izrađen plan nadzora Realizovan plan nadzora | Realizator mere MZ |  | 12 meseci Počev od Četvrtog kvartala 2014 | MZ 0 |  | MZ 0 |
|  |  | Unaprediti praksu u zdravstvenoj zaštiti Roma | Sprovođenje Akcionog plana o zdravstvenoj zaštiti Roma | Broj angažovanih zdravstvenih medijatorki Broj projekata za sprovođenje Akcionog plana |  |  |  | MZ 30.131.000 RSD (2014) Projekat sa razdela MZ „Sprovođenje AP o zdravstvenoj zaštiti Roma” 4.000.000 RSD (2014) Projekat sa razdela MZ „Sprovođenje AP o zdravstvenoj zaštiti Roma” |  | MZ 0 |
|  |  | Ukinuti praksu diskriminatornog otežavanja doniranja krvi za LGBTI osobe | Izrada obavezne instrukcije u vezi davanja krvi LGBTI osoba | Izrađena obavezna instrukcija Ukinuta praksa diskriminatornog otežavanja doniranja krvi | Počev od Četvrtog kvartala 2015. |  |  | MZ 0 |  | MZ 0 |
| 4.4.6. | Utvrditi i realizaovati potrebe za stanovanjem, naročito socijalnim stanovanjem posebno osetljivih drutvenih grupa uz obezbeđenje njihovog učešća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Romi- planiranje potreba Roma u pogledu stanovanja poštujući njihove potrebe, uz obezbeđenje njihovog aktivnog učešća u vezi sa svim pitanjima, naročito u jedinicama lokalne samouprave, uključujući i pitanje preseljenja i načina društvene ingegracije u skladu sa međunarodnim smernicama za raseljavanje građana iz neformalnih naselja | 1. Izvršiti mapiranje i procenu stanja u romskim naseljima 2. Priprema studije izvodljivosti i tehničke dokumentacije 3. Sprovođenje održivih stambenih rešenja i pratećih mera | 1. Izvršeno mapiranje i procena stanja 2. Pripremljena studija izvodljivosti 3. Poboljšana infrastruktura i uslovi stanovanja u romskim naseljima | Realizator mere MGSI KLJMP ___________ Učesnici: - MRZBSP - JLS - SKGO - NS RNM - OCD -MEO | 12 meseci Prvi kvartal 2015 3 meseca Drugi kvartal 2015 Četvrti kvartal 2017 Kontinuirano od momenta donošenja |  | MGSI KLJMP 150.000 EUR /2015-2017/ (Operacija 3.1) 1.425.000 EUR /2015-2017/ (Operacija 3.2) IPA 2013 Projekat za poboljšanje stambenih i životnih uslova romskih populacija koje žive u neformalnim naseljima- kofinansiranje | MGSI KLJMP 1.350.000 EUR /2015-2017/ (Operacija 3.1.) 8.075.000 EUR /2015-2017/ (Operacija 3.2.) IPA 2013 Projekat za poboljšanje stambenih i životnih uslova romskih populacija koje žive u neformalnim naseljima |  |
|  |  | 2. Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe - redovno pratiti pristup prava na smeštaj i stanovanje ugroženih migrantskih grupa | Izrada godišnjih izveštaja o preduzetim aktivnostima na rešavanju pitanja smeštaja i stanovanja različitih migrantskih grupa | Izveštaji o realizovanim aktivnostima redovno objavljeni | Realizatori mere MRZBSP (u odnosu na maloletna strana lica bez pratnje) KIM ____________ Učesnici: - MUP - MF - MZ . OCD | Kontinuirano |  | MRZBSP Redovna budžetska sredstva KIM Redovna budžetska sredstva | MRZBSP 0 KIM 0 |  |

| Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. Omladina, sport, kultura i mediji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj: |  | Preduprediti slučajeve diskriminacije osetljivih društvenih grupa u oblasti omladine, sporta, kulture i medija, realizovati mere afirmativne akcije prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i jačati kulturu tolerancije putem medija prema osetljivim grupama |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikator cilja: |  | 1. Smanjen broj slučajeva diskriminacije u oblasti omladine, sporta, kulture i medija; 2. Realizovane mere afirmativne akcije dovele do jačanja tolerancije i stepena uključenosti ostetljivih društvenih grupa u određenim oblastima; 3. Unapređeni standardi izveštavanja medija o problemima ostetljivih društvenih grupa; 4. Povećan broj žena OSI u sportskim klubovima i savezima; 5. Povećan broj programa i projekata kojima se promoviše LGBTI kultura, podstiče njihov aktivizam u kulturi i kojima se gradi pozitivna slika o LGBTI osobama. |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mera |  | Posebne mere u odnosu na osetljivu grupu | Aktivnosti | Indikatori | Realizatori mere | Rok Trajanje i završetak | Potrebni resursi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Redovna budžetska sredstva | Donatorska sredstva |
| 4.5.1. | Izraditi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sportu, koje se odnose na posebne mere u odnosu na pojedine osetljive društvene grupe |  | _________________ LGBTI - izmeniti i dopuniti Zakon o sportu kroz unošenje eksplicitne zabrane diskriminacije u sportu na osnovu seksulane orjentacije i rodnog identiteta. | 1. Priprema i izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sportu | Izrađen Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o sportu i dostavljen Vladi | MOS ____________ Učesnici: -KLJMP | ________ 3 meseca Drugi kvartal 2015 | MOS Redovna budžetska sredstva | MOS 0 |
| 4.5.2. | Uvođenje podsticajnih afirmativnih mera za sprečavanje diskriminacije pripadnika osetljivih drutšvenih grupa u sportu |  | ________________________ Žene i OSI – Usvajanje afirmativnih mera za angažovanje žena i OSI za sve uloge/funkcije u sportskim klubovima i savezima | Formulisanje, pripremanje i usvajanje predloga mera | _______________ Sačinjen i usvojen predlog afimrativnih mera za veće učešće žena i OSI u sportskim klubovima i savezima | Realizator mere MOS _____ Učesnici: - KLJMP - OCD | __________ 6 meseci Četvrti kvartal 2014 | MOS 0 | MOS 0 |
| 4.5.3. | Sprovođenje edukacije za mlade radi podsicanja tolerancije prema osetljivim drušvenim grupama |  | ---------------- Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe – Organizovanje edukacje mladih o osnovama interkuturalnog dijaloga sa novopridošlim migrantskim zajednicama | ___________________ 1. Organizovanje i sprovođenje edukacije mladih o migrandskim zajednicama u JLS u kojima boravi najveći broj migranata 2. Organizovanje zajedničkih aktivnosti sa mladima u lokalnoj zajednici | _______________ - Organizovane edukacije - U edukaciju uključeno najmanje 1.000 mladih | Realizatori mere MOS KIM _______________ Učesnici: -KLJM - KMS u JLS | kontinuirano | MOS 0 | MOS Donatorska sredstva KIM 200.000 RSD (2014) 200.000 RSD (2015) Švajcarska agencija za razvoj i sradnju u Srbiji-SDC projekat |
| 4.5.4. | Upoznavanje širokog kruga građana sa kulturnim specifičnostima pojedinih osetljivih drušvenih grupa radi njihove inkluzije i jačanja stepena tolerancije prema njima u javnosti kroz realizovanje programa podrške |  | _________________________ 1. LGBTI – afirmisanje i činjenje dostupnim kulturu i druge karakteristike koje odlikuju LGBTI zajednicu kroz utvrđivanje i realizovanje programa i projekata podrške u kulturi | 1. Podrška programima i projektima, kao i umetničkim, stručnim i drugim istraživanjima čiji su nosioci (organizatori/učesnici) posebno osetljive društvene grupe | Realizovani programi i projekti, rezultati stručnih i drugih istraživanja Obezbeđena finansijska podrška programima i projektima | Realizator mere MKI _______________ Učesnici: -MF -KLJMP -OCD | kontinuirano | MKI 23.000.000 RSD (2014) 25.000.000 RSD (2015) 27.000.000 RSD (2016) | MKI 0 |
| 4.5.5. | Unaprediti način izveštavanja medija i senzibilitet o osetljivim društvenim grupama |  |  | 1. Priprema i organizovanje treninga i seminara za novinare i urednike (Veza aktivnostima iz mere 3.2.3) o izveštavanju u vezi sa ranjivim društvenim grupama 2. Uvođenje podsticajnih mera u vezi sa izveštaanjem medija (konkursi, takmičenje, obezbeđenje sredstava za realizaciju medijskih projekata i sl.) | Treninzi organizovani za 300 novinara/urednika -Uvedene podsticajne mere | Realizator mere MKI |  | MKI 2.000.000 RSD (2014) 2.000.000 RSD (2015) 2.000.000 RSD (2016) | MKI 0 |
| Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Regionalni razvoj i lokalna samouprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cilj: | Utvrđene smernice za borbu protiv diskriminacije u jedinicama lokalne samouprave radi sprečavanja slučajeva diskriminacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indikator cilja: | 1. Smanjen broj slučajeva diskriminacije i preduzete konkretne mere za unapređivanje položaja osetljivih grupa; i dostizanja načela jednakosti, naročito u korišćenju usluga centara za socijalni rad; 2. Ukinut veći broj diskriminatorskih praksi u opštenju pripadnika osetljih grupa za organima i organizacijama čiji je osnivač JLS. |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mera | Posebne mere u odnosu na osetljivu grupu | Aktivnosti | Indikatori | Realizatori mere | Rok Trajanje i završetak | Potrebni resursi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Redovna budžetska sredstva | Donatorska sredstva |
| 4.6.1. |  | Obezediti odgovarajuće obuke i materijale i obuke zaposlenima u JLS o načinima postupanja prema osetljivim drušvenim grupama i sprečavanju diskriminacije | Žrtve trgovine ljudima – jačanje kompetencija pružaoca usluga na lokalnom nivou u oblasti socijalne inkluzije ciljne grupe | Obuka zaposlenih u JLS o načinima postupanja prema žrtvama trgovine ljudima Izrada priručnika i publikacija za zaposlene u JLS | Održane edukacije za zaposlene u JLS o načinima postupanja prema žrtvama trgovine ljudima Izrađeni priručnici i publikacije | Realizator mere KLJMP _____________ Učesnici: -MUP -JLS -CSR -NSZ | 2014-Četvrti kvartal 2015 | KLJMP 0 | KLJMP 48.000 EUR (2014) 50.000 EUR (2015) Projekat „Regionalni program o socijalnoj zaštiti i prevenciji trgovine ljudima“ finansiran od strane Vlade Savezne Republike Nemačke |
| 4.6.2. |  | Preduzeti konkretne mere radi unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa radi prevencije i sprečavanja diskriminacije i obezbeđenja principa jednakost | Nacionalne manjine – podsticanje formiranja saveta za međunacionalne odnose u svim nacionalno mešovitim sredinama, radi izvršenja obaveze JLS koje proističu iz Zakona o lokalnoj samoupravi | 1. Izreda opšte obavezujuće instrukcije | Izrađena instukcija Instrukcija upućena JLS Preduzimanje mera protiv JLS koje to nisu učinile | Realizator mere MDULS _____________ Učesnici: - JLS |  | MDULS 0 | MDULS 0 |
|  |  |  |  | 2. Obezbeđivanje sprovođnja zakona i instrukcije |  |  | Od momenta realizacije aktivnosti 1 – kontinuirano |  |  |
|  |  |  | Nac. manjine – ojačati ulogu saveta za međunacionalne odnose i osnažiti kapaciteta saveta | 1. Jačanje i kapaciteta Saveta (Veza sa merom 3.1.7 ) | (Veza sa merom 3.1.7.) | (Veza sa merom 3.1.7.) | (Veza sa merom 3.1.7.) | (Veza sa merom 3.1.7.) | Veza sa merom 3.1.7.) |
|  |  |  | 1. Stari – zagovaranje za brži razvoj usluga za stare u JLS 2. Deca – zagovaranje i kreiranje posebnih usluga za decu na nivou JLS, posebno za decu OSI i decu koja se nalaze u riziku od višestruke diskriminacije | 1. Utvrđivanje mogućih modela razvoja usluga sa stare na nivou JLS u zavisnosti od njihovih mogućnosti i kapaciteta 2. Usajanje podzakonskih akata JLS kojim se uvode nove usluge | Izrađena Analiza mogućeg uvođenja novih usluga za navedene grupe na nivou JLS Utvrđeni modeli podzakonskih akata za njihovo uvođenje Usvojena podzakonska akta i proširen nivo usluga u pojedinim JLS koje za to imaju kapaciteta i mogućnosti. | Realizator mere MDULS _____________ Učesnici: - SKGO - OCD - JLS | Kontinuirano | MDULS 0 | MDULS 0 |
|  |  |  | Zdravstveno stanje – uspostavljanje savetnika za zaštitu prava pacijenata u JLS u skladu sa ZPP. Veza sa 3.1.9 i 4.4.3. | 1. Izreda opšte obavezujuće instrukcije 2. Obezbeđivanje sprovođnja zakona i instrukcije | Izrađena instukcija Instrukcija upućena JLS Preduzimanje mera protiv JLS koje to nisu učinile | Realizator mere MDULS _____________ Učesnici: SKGO OCD JLS | 6 meseci Četvrti kvartal 2014 | MDULS 0 | MDULS 0 |
|  |  |  | LGBTI – organizovanje grupa podrške za LGBTI osobe koje su završile na ulici pri opštinskim centrima za socijalni rad i grupe podrške roditenjia LGBTI dece i mladih | 1. Oragnizovanje grupa za podršku pri centrima za socijalni rad | Organizovane grupe za podršku u preko 30% JLS | Relizat. mere MRZBSP MDULS _____________ Učesnici: KLJMP OCD JLS Centri za socijani rad | Kontinuirano | MRZBSP 0 MDULS 0 | MRZBSP 0 MDULS 0 |
|  |  |  | Izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe – dalje podizanje kapaciteta lokalnih saveta za migracije u cilju poboljšanja položaja ugroženih migrantskih grupa | Obezbeđivanje podrške JLS u pripremi i sprovođenju lokalnih akcionih planova za upravljanje migracijama | 80% JLS ima odgovarajuća planska dokumenta | Realizat. mere KIM | Kontinuirano | KIM 2.000.000 RSD (2014) | KIM 0 |
|  |  |  | OSI – izvođenje građevinskih radova na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji objekata za javno korišćenje, u skladu sa tehničkih standardima pristupačnosti | Podrška primeni tehničkih standarda pristupačnosti - građevinske intervencije radi unapređenja fizičke pristupačnosti objekata za javno korišćenje u opštnama 4. grupe prema stepenu razvijenosti | Broj opština u kojima je unapređena fizička pristupačnost objekata za javno korišćenje | Realizat. mere - MGSI - JLS iz 4. grupe prema stepenu razvijenosti | 2016–2018. godina | MGSI 400.000 EUR (2016-2018) IPA 2015 Kofinansiranje | MGSI 2.600.000 EUR (2016-2018) IPA 2015 |

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Kancelarije za ljudska i manjinska prava,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 90-11489/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Aleksandar Vučić |
| --- | --- |

Po srednjem kursu NBS za EUR 115, USD 85 i  GBP 143

Realizacija aktivnosti iz ove oblasti podržana je i budžetskim i donatorskim sredstvima ukupne vrednosti 49.490.278 RSD objedinjenim u opštoj meri Državna uprava i zabrana diskriminacije (veza 3.1.1, 3.1.3 -4.2.1)