Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18),

Vlada usvaja

**AKCIONI PLAN**

**za period do 31. decembra 2022. godine za realizaciju Strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine**

**I. UVOD**

Akcioni plan za period do 31. decembra 2022. godine za realizaciju Strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) predstavlja dokument javne politike koji se donosi radi operacionalizacije i ostvarivanja opšteg i posebnih ciljeva predviđenih Strategijom razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine.

Opšti cilj Strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine (u daljem tekstu: Strategija) je ubrzani razvoj startap ekosistema do nivoa globalizacije, dok su kao posebni ciljevi istaknuti:

1. Podizanje startap preduzetničkog kapaciteta kroz obrazovne programe;

2. Unapređenje infrastrukturne i programske podrške startapima;

3. Unapređenje mehanizma finansiranja startapa;

4. Unapređenje uslova za poslovanje startapa;

5. Promocija startap kulture i globalne prepoznatljivosti ekosistema.

Strategijom je predviđeno donošenje akcionih planova radi ostvarivanja predviđenih aktivnosti. Prvi Akcioni plan se donosi za period do 31. decembra 2022. godine.

Nakon isteka perioda važenja prvog Akcionog plana pristupiće se izradi izveštaja o rezultatima sprovođenja Akcionog plana, odnosno rezultatima o realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Na osnovu rezultata o sprovedenim aktivnostima, a pre isteka prvog Akcionog plana, započeće se sa procesom izrade narednog akcionog plana koji će sa realizovanim aktivnostima iz prvog Akcionog plana dovesti do realizacije opšteg i posebnih ciljeva na nivou Strategije.

**II. KONSULTATIVNI PROCES**

Predlagač Akcionog plana je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz učešće Radne grupe koja je radila na izradi predloga Strategije i relevantnih sektora unutar ministarstava koja su zadužena za određene oblasti koje su deo Akcionog plana, kao i dodatno angažovanje ekspertskih timova. Pored toga, s obzirom na obuhvat utvrđenih ciljeva, a zbog nemogućnosti organizovanja širih skupova usled pandemije COVID 19, konsultativni proces je u najvećoj meri organizovan sa institucijama koje imaju najznačajniju ulogu u sprovođenju mera i aktivnosti iz Akcionog plana.

**III. MEHANIZMI ZA SPROVOĐENjE AKCIONOG PLANA**

Ministarstvo je organ nadležan za koordinaciju i sprovođenje Akcionog plana. Mehanizmi za sprovođenje Akcionog plana zasnovani su na merljivom praćenju njenih efekata na osnovu parametara koji su dati samom Strategijom i Akcionim planom. Akcionim planom se definišu mere, aktivnosti, odgovorne institucije i partneri, pokazatelji rezultata (indikatori), rokovi i resursi i njihovi izvori.

Za postizanje željenih ciljeva, Akcioni plan definiše mere koje se po svojoj prirodi mogu podeliti na regulatorne, podsticajne, informativno edukativne, institucionalno upravljačko-organizacione i mere koje daju mogućnost obezbeđenja dobara i pružanja usluga od strane nosilaca konkretnih aktivnosti. Kako bi svaki poseban cilj ispratili na sveobuhvatan način, moguće je kombinovati različite vrste mera.

Ostvarenost rezultata na nivou svake mere iz Akcionog plana meri se u za to predviđenim rokovima i iskazuje na kvantitativan način, pomoću pokazatelja (indikatora). Strategijom je predviđen ukupno 41 pokazatelj, koji na merljiv način izražavaju efekte u sprovođenju konkretnih aktivnosti. Ukupno vrednovanje Akcionog plana vrši se tako što se analizira da li su, i u kojoj meri, postignuti učinci u skladu sa pokazateljima efekata na nivou opšteg cilja, pokazateljima ishoda na nivou posebnih ciljeva i pokazateljima rezultata na nivou pojedinačnih mera.

Izveštaj o napretku u sprovođenju Akcionog plana priprema Ministarstvo, na osnovu izveštaja koje, kroz Jedinstveni informacioni sistem za planiranje, praćenje sprovođenja, koordinaciju javnih politika i izveštavanje (JIS), dostavljaju svi nadležni organi i institucije za sprovođenje mera i aktivnosti. Izveštaj o rezultatima u dostizanju utvrđenih ciljeva Akcionog plana biće pripremljen saglasno članu 43. stav 1. Zakona o planskom sistemu.

**IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE AKCIONOG PLANA**

Za realizaciju predmetnog akta sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, kao i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu. Takođe, sredstva će biti obezbeđena i kroz druge izvore poput donacija, projektnih zajmova i međunarodne pomoći.

Uz sredstva odobrena iz budžeta, planirana su i sredstva po osnovu Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) potpisanog između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, (broj IBRD 90290YF), u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 3/20), i ostalih izvora.

|  |  |
| --- | --- |
| **Akcioni plan za period do 31. decembra 2022. godine za realizaciju Strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine** | |
| Dokument javnih politika | Strategija razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine |
| Akcioni plan: | Akcioni plan za period do 31. decembra 2022. godine za realizaciju Strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine |
| Predlagač: | **Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR)** |
| Koordinacija i izveštavanje: | MPNTR |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opšti cilj 1: Ubrzani razvoj startap ekosistema do nivoa globalizacije** | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: MPNTR | | | | | | |
| Pokazatelj (i) na nivou opšteg cilja *(pokazatelj efekta)* | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Rast broja registrovanih startapa više od 200 godišnje. [[1]](#footnote-1) | broj startapa  (godišnje) | Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema [[2]](#footnote-2) | 0 | 2020 | 200 | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posebni cilj 1: Podizanje startap preduzetničkog kapaciteta kroz obrazovne programe** | | | | | | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za koordinaciju i izveštavanje: MPNTR | | | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja *(pokazatelj ishoda)* | Jedinica mere | | Izvor provere | | | Početna vrednost | | Bazna godina | | Ciljana vrednost u 2021. godini | | Ciljana vrednost u 2022. godini | |
| Broj novoosnovanih startapa čiji su osnivači kroz visoko obrazovanje stekli kompetencije relevantne za startap preduzetništvo | broj  (godišnje) | | Izveštaj MPNTR | | | 0 | | 2020 | | 0 | | 5 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mera 1.1: Uvođenje sadržaja o startap preduzetništvu u srednje obrazovanje i vaspitanje** | | | | | | | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: MPNTR | | | | | | | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | | | Tip mere: regulatorna i informativno-edukativna | | | | | | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | | | | Dopune pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | | Jedinica mere | | | Izvor provere | | Početna vrednost | | Bazna godina | | Ciljana vrednost u 2021. godini | | Ciljana vrednost u 2022. godini | |
| Dopune pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku | | 0 - ne  1 - da | | | Objavljeni pravilnik | | 0 | | 2020 | | 0 | | 1 | |
| Razvoj i akreditacija programa stručnog usavršavanja nastavnika za startap preduzetništvo | | broj  (kumulativno) | | | Katalog stručnog usavršavanja, internet stranica ZUOV-a | | 0 | | 2020 | | 0 | | 1 | |
| Broj nastavnika koji je pohađao obuke za profesionalni razvoj i stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u oblasti startap ekosistema | | broj  (kumulativno) | | | Liste učesnika obuka, izveštaji sa obuka | | 0 | | 2020 | | 0 | | 30 | |
| Broj kreiranih otvorenih obrazovnih resursa u oblasti startap preduzetništva i algoritamske pismenosti | | broj  (kumulativno) | | | Baza otvorenih obrazovnih resursa | | 20 | | 2020 | | 25 | | 30 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Prihodi iz budžeta | MPNTR, Program 2001, Uređenje nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema, programska aktivnost 0005 Razvoj programa i udžbenika  MPNTR, Program 2001, Uređenje nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema, programska aktivnost 0007 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | |
| u 2021. godini | u 2022. godini |
| 1.1.1. Dopune Pravilnika o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u nastavnom programu za 3. i 4. razred gimnazije | MPNTR | NPS,  ZUOV | četvrti  kvartal  2022. godine | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | MPNTR, Program 2001, Uređenje nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema, programska aktivnost 0005 Razvoj programa i udžbenika | 0 | 0 |
| 1.1.2. Razvoj i akreditacija programa stručnog usavršavanja nastavnika za startap preduzetništvo | ZUOV | Relevantne organizacije za startap preduzetništvo | četvrti kvartal  2022. godine | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | MPNTR, Program 2001, Uređenje nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema, programska aktivnost 0007 Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 1.2: Uvođenje sadržaja o startap preduzetništvu u visoko obrazovanje** | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: MPNTR | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | | Tip mere: podsticajna i informativno-edukativna | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | | |  | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | Izvor provere | | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Broj studenata upisanih na master studije sa visokotehnološkom komponentom | broj (kumulativno) | RZS baza podataka i JISP | | 105 | 2020 | 150 | 200 |
| Broj akreditovanih multidisciplinarnih master programa sa visokotehnološkom komponentom | broj  (kumulativno) | NAT i izveštaji visokoškolskih ustanova (VŠU) | | 10 | 2020 | 12 | 12 |
| Broj inoviranih studijskih programa sa temama koje obrađuju startap preduzetništvo | broj  (kumulativno) | Izveštaj MPNTR | | 0 | 2020 | 0 | 2 |
| Broj nastavnika visokoškolskih ustanova koji su prošli obuku za pružanja podrške inovativnim studentskim idejama | broj  (kumulativno) | Izveštaji VŠU | | 0 | 2020 | 50 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Prihodi iz budžeta | MPNTR, Program 2005 Visoko obrazovanje, programska aktivnost – 0014, Razvoj visokog obrazovanja, 424 – Specijalizovane usluge | 0 | 5.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | | Izvor finansiranja | | Veza sa programskim budžetom | | | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | | |
| u 2021. godini | | u 2022. godini |
| 1.2.1. Kreiranje novih multidisciplinarnih master programa | | MPNTR | VŠU, NAT | četvrti kvartal  2022 | | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | | MPNTR, Program 2005 Visoko obrazovanje, programska aktivnost – 0014, Razvoj visokog obrazovanja, 424 – Specijalizovane usluge | | | 0 | | 5.000 |
| 1.2.2. Kreiranje novih inoviranih studijskih programa sa temama koje obrađuju startap preduzetništvo | | MPNTR | VŠU, NAT | četvrti kvartal  2022 | | MPNTR, Program 2005 Visoko obrazovanje, programska aktivnost – 0004 -Podrška radu Univerziteta u Beogradu, 0005-Podrška radu Univerziteta u Novom Sadu, 0006-Podrška radu Univerziteta u Kragujevcu, 0007-Podrška radu Univerziteta u Nišu, 0008-Podrška radu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 0009-Podrška radu Državnog univerziteta u Novom Pazaru, 0010-Podrška radu Univerziteta umetnosti, 0011-Podrška radu visokih škola | | | 0 | | 0 |
| 1.2.3. Obuka nastavnika visokoškolskih ustanova za mentorisanje inovativnih studentskih timova, kao i implementacija programa koordinisanog mentorstva na fakultetu. | | VŠU | MPNTR, NTP, Fond za inovacionu delatnost | četvrti kvartal  2022 | | 0 | | 0 |
| **Posebni cilj 2: Unapređenje infrastrukturne i programske podrške startapima** | | | | | | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za koordinaciju i izveštavanje: MPNTR | | | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja *(pokazatelj ishoda)* | | Jedinica mere | | Izvor provere | | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | | Ciljana vrednost u 2022. godini | | |
| Broj startapa iz Republike Srbije koji su bili učesnici programa podrške razvoju startapa na godišnjem nivou | | broj  (godišnje) | | Izveštaj MPNTR, Izveštaj RAS | | 70 | | 2020 | 95 | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 2.1: Unapređenje kvaliteta podrške startapima u ranoj fazi razvoja** | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: Razvojna agencija Srbije (RAS) | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2022 | | Tip mere: podsticajna | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | |  | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Broj kreiranih i sprovedenih programa podrške u saradnji više partnera | broj  (kumulativno) | | Izveštaj RAS | 0 | 2020 | 0 | 1 |
| Broj organizacija podrške koje su korisnici programa za jačanje kapaciteta organizacija podrške | broj  (kumulativno) | | Izveštaj RAS | 0 | 2020 | 0 | 2 |
| Broj startapa koji su prošli kroz programe koji su realizovani na osnovu javnog poziva RAS | broj  (kumulativno) | | Izveštaj RAS | 0 | 2020 | 0 | 15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Prihodi iz budžeta | Razdeo 21 – Ministarstvo privrede. Program 1510 – Privlačenje investicija, funkcija 410 – opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 0 | 60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | | Rok za završetak aktivnosti | | Izvor finansiranja | | Veza sa programskim budžetom | | | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | | |
| u 2021. godini | | u 2022. godini |
| 2.1.1. Sprovođenje javnih poziva za podsticanje kreiranja i implementacije akceleratorskih programa | RAS | | / | | četvrti kvartal  2022. | | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | | Razdeo 21 – Ministarstvo privrede. Program 1510 – Privlačenje investicija, funkcija 410 – opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | | | 0 | | 60.000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mera 2.2: Unapređenje povezanosti i saradnje u ekosistemu** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: MPNTR  Partneri: NTP Beograd, NTP Čačak, NTP Niš | | | | | | | | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | | | | | Tip mere: regulatorna | | | | | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | | Jedinica mere | | Izvor provere | | | | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | | Ciljana vrednost u 2022. godini | | |
| Sprovedene analize potreba na regionalnom nivou | | 0 – ne  1 – da | | Izveštaj NTP Beograd  Izveštaj MPNTR | | | | 0 | | 2020 | 2 | | 0 | | |
| Razvijeni biznis modeli parkova u regionima | | broj  (godišnje) | | Izveštaj NTP Beograd  Izveštaj MPNTR | | | | 0 | | 2020 | 2 | | 0 | | |
| Mentorske sesije i savetovanja parkova u regionima | | broj  (godišnje) | | Izveštaj NTP Beograd  Izveštaj MPNTR | | | | 0 | | 2020 | 25 | | 25 | | |
| Radionice i zajednički događaji | | broj  (godišnje) | | Izveštaj NTP Beograd  Izveštaj MPNTR | | | | 0 | | 2020 | 15 | | 30 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | | Veza sa programskim budžetom | | | | | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | | | |
| 2021 | | 2022 | |
| Donatorska sredstva- Vlada Švajcarske Konfederacije, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO)[[3]](#footnote-3) | | Tehnopark Srbija 2 -podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova | | | | | 8.700 | | 23.880 | |
|  | | | | | | | | | | |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | | | |
| u 2021. godini | | u 2022. godini | |
| 2.2.1.Razvoj kapaciteta tehnoloških parkova u Nišu i Čačku | NTP Beograd | | NTP Niš, NTP Čačak | četvrti kvartal 2022. | Donatorska sredstva- Vlada Švajcarske Konfederacije, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) | Tehnopark Srbija 2 -podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova | | 8.700 | | 23.880 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posebni cilj 3: Unapređenje mehanizma finansiranja startapa** | | | | | | |
| Institucija odgovorna za koordinaciju i izveštavanje: MPNTR | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja *(pokazatelj ishoda)* | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Ukupan iznos finansiranja i investicija iz privatnih izvora u domaće startape | iznos u RSD | Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema, Izveštaj MPNTR | 2.760.000.000 | 2020 | 4.200.000.000 | 5.040.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 3.1: Podizanje nivoa bespovratnih sredstava za finansiranje startapa u ranoj fazi** | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: MPNTR  Partneri: Fond za inovacionu delatnost, NTP Beograd | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | Tip mere: podsticajna | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | |  | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Broj startapa finansiranih kroz programe Fonda za inovacionu delatnost | broj  (kumulativno) | Izveštaj Fonda za inovacionu delatnost | 42 | 2020 | 100 | 105 |
| Broj startapa koji će biti finansirani kroz program NTP Beograd „Raising starts” u Naučno-tehnološkom parku Beograd | broj  (godišnje) | Izveštaj NTP Beograd | 0 | 2020 | 15 | 15 |
| Broj startapa koji će biti finansirani kroz program NTP Beograd „Raising starts” u Naučno-tehnološkom parku Čačak | broj  (godišnje) | Izveštaj NTP Beograd | 0 | 2020 | 5 | 5 |
| Broj startapa koji će biti finansirani kroz program NTP Beograd „Raising starts” u Naučno-tehnološkom parku Niš | broj  (godišnje) | Izveštaj NTP Beograd | 0 | 2020 | 8 | 8 |
| Broj startapa koji će biti finansirani kroz programe privatnog i civilnog sektora | broj  (godišnje) | Izveštaj Saveta za podsticanje razvoja digitalne ekonomije, inovacija, visoko-tehnološkog preduzetništva i digitalizacije u poslovanju privrednih subjekata | 0 | 2020 | 20 | 25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Prihodi iz budžeta | MPNTR, Program 0005 Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost – 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 480.000 | 0 |
| Finansijska pomoć EU | MPNTR, Program 4004 IPA 2018 - Konkurentnost - 424 Specijalizovane usluge | 294.575 | 360.000 |
| Finansijska pomoć EU | MPNTR, Program 7079 IPA 2019 - Konkurentnost i inovacije - 424 Specijalizovane usluge | 0 | 420.000 |
| Donatorska sredstva- Vlada Švajcarske Konfederacije, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) | Tehnopark Srbija 2 -podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova | 18.500 | 45.600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | |
| u 2021. godini | u 2022. godini |
| 3.1.1. Realizacija javnih poziva za finansiranje startapa u okviru Fonda za inovacionu delatnost Programa ranog razvoja[[4]](#footnote-4) | Fond za inovacionu delatnost | / | četvrti kvartal 2022. | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta i | MPNTR, Program 0201, Razvoj nauke i tehnologije, programska aktivnost 0005 Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost – 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 360.000 | 0 |
| Finansijska pomoć EU | MPNTR, Program 0201, Razvoj nauke i tehnologije, projekat 4004 IPA 2018 - Konkurentnost - 424 Specijalizovane usluge | 294.575 | 360.000 |
| Finansijska pomoć EU | MPNTR, Program 0201, Razvoj nauke i tehnologije, projekat 7079 IPA 2019 - Konkurentnost i inovacije - 424 Specijalizovane usluge | 0 | 420.000 |
| 3.1.2. Realizacija javnih poziva za finansiranje startapa u okviru Fonda za inovacionu delatnost Pametni početak | Fond za inovacionu delatnost | / | četvrti kvartal 2022. | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | MPNTR, Program 0201, Razvoj nauke i tehnologije, programska aktivnost 0005 Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost – 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 120.000 | 0 |
| 3.1.3. *Raising starts*:  Otvaranje poziva i promocija  Faza 1 (treninzi i mentorstvo)  Faza 2 (finansijska podrška, mentorstvo i treninzi) | Naučno-tehnološki park Beograd | Naučno-tehnološki park Niš i Naučno-tehnološki park Čačak | četvrti kvartal 2022 | Donatorska sredstva- Vlada Švajcarske Konfederacije, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) | Tehnopark Srbija 2 -podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova | 18.500 | 45.600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 3.2: Podsticanje razvoja tržišta preduzetničkog kapitala** | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: MPNTR  Partneri: Fond za inovacionu delatnost | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | Tip mere: podsticajna | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | |  | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Ukupan iznos eksternih investicija koje su obezbedili startapi koji su prošli kroz predodređeni program akceleracije Fonda za inovacionu delatnost | Iznos u RSD | | Izveštaj Fonda za inovacionu delatnost | 0 | 2020 | 0 | 120.000.000 |
| Broj startapa korisnika programa Fonda za inovacionu delatnost za ko-investiranje sa poslovnim anđelima | Broj  (kumulativno) | | Izveštaj Fonda za inovacionu delatnost | 0 | 2020 | 0 | 17 |
| Broj osnovanih fondova preduzetničkog kapitala | Broj  (kumulativno) | | Registar Komisije za hartije od vrednosti | 0 | 2020 | 1 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Fonda za inovacionu delatnost | MPNTR, Program 0201, Razvoj nauke i tehnologije, programska aktivnost 0005 Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost – 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 0 | 1.650.000 |
| Zajam Svetske banke[[5]](#footnote-5) | Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji - SAIGE | 88.200 | 400.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | | Izvor finansiranja | | Veza sa programskim budžetom | | | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | | |
| u 2021. godini | | u 2022. godini |
| 3.2.1. Sufinansiranje startapa koji su prošli kroz predodređeni akceleratorski program i obezbedili kvalifikovanu investiciju od strane privatnog investitora, i to u ukupnom iznosu do najviše 300.000 EUR | Fonda za inovacionu delatnost | Svetska banka | četvrti kvartal 2022. | | Zajam Svetske banke | | Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji - SAIGE | | | 88.200 | | 400.000 |
| 3.2.2. Kreiranje i implementacija programa Fonda za inovacionu delatnost za ko-investiranje sa fondovima preduzetničkog kapitala | Fonda za inovacionu delatnost | MPNTR | četvrti kvartal 2022. | | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | | MPNTR, Program 0005 Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost – 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | | | 0 | | 1. 650.000 |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Mera 3.3: Kreiranje mehanizma i osnova za grupno finansiranje** | | | | | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: Narodna banka Srbije | | | | | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | | | | | Tip mere: regulatorna | | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | | | | | |  | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | | Jedinica mere | | Izvor provere | | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | | Ciljana vrednost u 2022. godini | |
| Pripremljen nacrt zakona kojim se reguliše grupno finansiranje | | 0 – ne  1 – da | | zvanična internet stranica NBS | | 0 | | 2020 | 0 | | 1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Sredstva NBS | Redovna izdvajanja | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | |
| u 2021. godini | u 2022. godini |
| 3.3.1. Priprema nacrta zakona kojim se reguliše grupno finansiranje | NBS | / | četvrti kvartal 2022. | Sredstva NBS | redovna izdvajanja | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posebni cilj 4: Unapređenje uslova za poslovanje startapa** | | | | | | |
| Institucija odgovorna za koordinaciju i izveštavanje: MPNTR | | | | | | |
| Pokazatelj na nivou posebnog cilja *(pokazatelj ishoda)* | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021 godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Broj startapa u registru startapa | Broj  (kumulativno) | Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema | 0 | 2020 | 0 | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 4.1: Uspostavljanje mehanizma za prepoznavanje različitih aktera startap ekosistema** | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju:MPNTR  Partneri: Fonda za inovacionu delatnost, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Ovlašćene registrovane organizacije za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | Tip mere: institucionalna | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | | Zakon o inovacionoj delatnosti  Relevantni podzakonski propisi | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Kreiran registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema | 0 - ne  1 - da | | Izveštaj MPNTR | 0 | 2020 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Prihodi iz budžeta | 5003 - implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave | 0 | 36.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | |
| u 2021. godini | u 2022. godini |
| 4.1.1. Izmene zakona kojim se uređuje oblast inovacione delatnosti[[6]](#footnote-6) | MPNTR | / | četvrti kvartal 2021. | / | / | 0 | 0 |
| 4.1.2. Izmena postojećih, odnosno usvajanje novih podzakonskih akata u skladu sa usvojenim zakonom kojim se uređuje oblast inovacione delatnosti | MPNTR | Fond za inovacionu delatnost | četvrti kvartal 2022. | / | / | 0 | 0 |
| 4.1.3. Kreiranje registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema | Kancelarija za IT i e-upravu | MPNTR,  Fond za inovacionu delatnost | drugi kvartal 2022. | 01 – opšti prihodi i primanja iz budžeta | 5003 - implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave | 0 | 36.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 4.2: Unapređenje poreskog okvira za poslovanje startapa** | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: Ministarstvo finansija  Partneri:Poreska uprava (PU) | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | Tip mere: podsticajna | | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | Zakon o porezu na dohodak građana  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  Relevantni podzakonski propisi | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Broj poslodavaca koji su korisnici oslobođenja po osnovu zarade osnivača novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost | | broj  (kumulativno) | Poreska uprava | 0 | 2020 | 18 | 50 |
| Broj fizičkih lica koja su neposredno angažovana na poslovima i projektima istraživanja i razvoja | | broj  (kumulativno) | Poreska uprava | 0 | 2020 | 0 | 700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | | | | | | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | | | |
| 2021 | | 2022 | |
| 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | / | | | | | | 0 | | 0 | |
|  |  | | | | | |  | |  | |
| Naziv aktivnosti[[7]](#footnote-7): | | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | | |
| u 2021. godini | | u 2022. godini |
| 4.2.1. Izmena Zakona o porezu na dohodak građana kojom se:  -vrši oslobođenje 70% poreza na zarade zaposlenih koji su direktno angažovani na projektima istraživanja i razvoja  - produžava oslobođenje od plaćanja poreza na zaradu osnivača novog pravnog lica koje se bavi inovacionom delatnošću, do maksimalnog bruto iznosa od 150.000 dinara, nakon 31. decembra 2021. godine | | MF | Poreska uprava | četvrti kvartal  2021 | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | / | | 0 | | 0 |
| 4.2.2. Izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojom se:  - vrši oslobođenje 70% doprinosa na zarade za zaposlene na projektima istraživanja i razvoja  -produžava oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaradu osnivača novog pravnog lica koje se bavi inovacionom delatnošću, do maksimalnog bruto iznosa od 150.000 dinara, nakon 31. decembra 2021. godine | | MF | Poreska uprava | četvrti kvartal  2021 | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | / | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 4.3: Podizanje kompetencija zaposlenih u javnoj upravi za kreiranje i implementaciju mera u oblasti startap ekosistema** | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: Nacionalna akademija za javnu upravu | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | | Tip mere: informativno-edukativna | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: / | | | Zaključak Vlade o usvajanju Opšteg programa obuke za državne službenike za 2023. godinu  Zaključak Vlade o usvajanju Opšteg programa obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave za 2023. godinu | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | Izvor provere | | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Sproveden program stručnog usavršavanja u javnoj upravi za implementaciju mera u oblasti startap ekosistema | 0 - ne  1 – da | Centralna evidencija programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi i izveštaj Nacionalne akademije za javnu upravu | | 0 | 2020 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Prihodi iz budžeta (NAJU) | Program 0615 – Stručno usavršavanje u javnoj upravi, programska aktivnost 0001 – Administracija i upravljanje na ekonomskim klasifikacijama: 411 – plate, dodaci i naknade zaposlenima, 412 – socijalni doprinosi na teret poslodavca – redovna izdvajanja | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti[[8]](#footnote-8): | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | |
| u 2021. godini | u 2022. godini |
| 4.3.1.Utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem u organima javne uprave | NAJU | Državni organi i organi jedinica lokalne samouprave | drugi kvartal 2022 | NAJU | Program 0615 – Stručno usavršavanje u javnoj upravi, programska aktivnost 0001 – Administracija i upravljanje na ekonomskim klasifikacijama: 411 – plate, dodaci i naknade zaposlenima, 412 – socijalni doprinosi na teret poslodavca – redovna izdvajanja | 0 | 0 |
| 4.3.2. Razvoj predloga programa stručnog usavršavanja u oblasti startap ekosistema | NAJU | Poreska uprava Republike Srbije | treći  kvartal 2022 | NAJU | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 4.4: Olakšavanje pristupa informacijama u oblasti poslovanja startapa** | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: Ministarstvo privrede (MP) | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | Tip mere: edukativno-informativna | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | | / | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Kreirana internet stranica sa temom startap ekosistema | 0- ne  1- da | | internet stranica | 0 | 2021 | 0 | 1 |
| Angažovani spoljni saradnici za održavanje internet stranice | 0- ne  1- da | | internet stranica | 0 | 2021 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Budžet Ministarstva privrede | Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Program 1508 – Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost 0004-Administracija i upravljanje, aproprijacija ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru | 0 | 1.965 |
| Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) | / | 3.000 | 0 |
| Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) | / | 2.290 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | |
| u 2021. godini | u 2022. godini |
| 4.4.1. Kreiranje zasebnog dela internet stranice [www.preduzetnistvo.gov.rs](http://www.preduzetnistvo.gov.rs) posvećenog informacijama o startap ekosistemu | Ministarstvo privrede | Partneri - GIZ, UNDP, NALED | prvi kvartal  2022 | Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)  Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) | / | 5.290 | 0 |
| 4.4.2. Održavanje internet stranice i ažuriranje dostupnim merama i podsticajima u oblasti poslovanja startapa; dostupnim programima podrške i prilikama za investiranje; događajima sa temama relevantnim za startap ekosistem; informacijama organizacijama podrške i njihovim uslugama i/ili aktivnostima. | Ministarstvo privrede | Partneri - NALED | četvrti kvartal 2022 | Ministarstvo privrede | Razdeo 21 Ministarstvo privrede, Glava 21.0, program 1508 - Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja, funkcija Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost 0004 - Administracija i upravljanje, ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru | 0 | 1.965 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 4.5: Uspostavljanje i implementacija *GovTech* programa - država kao prvi korisnik inovativnih rešenja** | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: MPNTR  Partneri: Fond za inovacionu delatnost, Kabinet predsednika Vlade, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, KJN | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | Tip mere: podsticajna/institucionalna | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | | / | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Broj sprovedenih postupaka partnerstvo za inovacije | Broj  (kumulativno) | | Portal javnih nabavki | 0 | 2020 | 0 | 1 |
| Broj započetih postupaka partnerstvo za inovacije | Broj  (kumulativno) | | Portal javnih nabavki | 0 | 2020 | 0 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) | / | 6.000 | 12.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | |
| u 2021. godini | u 2022. godini |
| 4.5.1. Analiza postojećeg stanja nabavke i primene inovativnih rešenja od strane državnih institucija, kao i uporedna analiza međunarodne prakse | Kabinet  predsednika Vlade | KJN, Fond za inovacionu delatnost, Kancelarija za IT i elektronsku upravu | drugi kvartal 2022. | Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) | / | 6.000 | 3.000 |
| 4.5.2. Dizajniranje i kreiranje *GovTech* programa za srpski ekosistem | Kabinet  predsednika Vlade | KJN, Fond za inovacionu delatnost  Kancelarija za IT i elektronsku upravu | treći kvartal 2022. | Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) | / | 0 | 6.000 |
| 4.5.3. Formiranje tima i implementacija | Kabinet  predsednika Vlade | KJN, Fond za inovacionu delatnost,  Kancelarija za IT i elektronsku upravu | četvrti kvartal 2022. | Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) | / | 0 | 3.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posebni cilj 5: Promocija startap kulture i globalne prepoznatljivosti ekosistema** | | | | | | |
| Institucija odgovorna za koordinaciju i izveštavanje: MPNTR | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja *(pokazatelj ishoda)* | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Broj startapa na milion stanovnika | Broj  (kumulativno) | Republički zavod za statistiku, Izveštaj Startap Džinoma, Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema | 57 | 2020 | 70 | 85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 5.1: Popularizacija startap kulture i razvoj preduzetničkog duha** | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: MPNTR  Partneri: Centar za promociju nauke, Ministar bez portfelja zadužen za transfer tehnologije i inovacije | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | | Tip mere: podsticajna | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | | |  | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Ukupan iznos sredstava raspoređenih kroz programe za promociju i popularizaciju inovacionog preduzetništva Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj | Iznos u RSD | Budžet RS | 170 | 2020 | 170.000.000 | 170.000.000 |
| Broj održanih radionica i obuka na temu startap preduzetništva | Broj  (kumulativno) | Izveštaj CPN,  Izveštaj MPNTR | 0 | 2020 | 2 | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | |
| 2021 | 2022 |
| Budžet Republike Srbije | Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programske aktivnosti 4009 - Podrška razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva i 4011 – Promocija i popularizacija inovacija i inovacionog preduzetništva Ekonomska klasifikacija 423, 463 | 170.000 | 170.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | |
| u 2021. godini | u 2022. godini |
| 5.1.1. Kreiranje i implementacija programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva | Kabinet ministra zaduženog bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj | / | četvrti  kvartal 2022. | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programske aktivnosti 4011 – Promocija i popularizacija inovacija i inovacionog preduzetništva | 70.000 | 70.000 |
| 5.1.2. Kreiranje i implementacija programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva | Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj | / | četvrti kvartal 2022. | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programske aktivnosti 4009 - Podrška razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva | 100.000 | 100.000 |
| 5.1.3. Organizovanje obuka i radionica na temu startap preduzetništva | Centar za promociju nauke | / | četvrti kvartal 2022. | 01 – Opšti prihodi i primanja iz budžeta | MPNTR, Program 0201, Razvoj nauke i tehnologije, programska aktivnost 0006 – Podrška radu Centru za promociju nauke – 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mera 5.2.: Unapređenje međunarodne prepoznatljivosti srpskog startap ekosistema** | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za realizaciju: MPNTR  Partneri: RAS, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, Fond za inovacionu delatnost, NTP Beograd, NTP Čačak, NTP Novi Sad, NTP Niš | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2021-2022 | | Tip mere: promotivna | | | | | |
| Propisi koje je potrebno izmeniti/usvojiti za sprovođenje mere: | | / | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere *(pokazatelj rezultata)* | Jedinica mere | | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2021. godini | Ciljana vrednost u 2022. godini |
| Objavljena globalno prepoznata analiza startap ekosistema Republike Srbije | 0- ne  1- da | | Internet stranica Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj | 1 | 2020 | 1 | 1 |
| Broj relevantnih međunarodnih lista koje uključuju domaći ekosistem i startape | Broj  (kumulativno) | | Izveštaj MPNTR | 2 | 2020 | 2 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor finansiranja mere | | Veza sa programskim budžetom | | | | | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. | | |
| 2021 | 2022 | |
| Budžet Republike Srbije | | Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Projekat 4020 – Analiza inovacionog ekosistema i tehnoloških startapova u Republici Srbiji | | | | | 1.949 | 1.129 | |
|  | | | | | | | | |
| Naziv aktivnosti: | Organ koji sprovodi aktivnost | | Organi partneri u sprovođenju aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti | Izvor finansiranja | Veza sa programskim budžetom | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. | |
| u 2021. godini | u 2022. godini |
| 5.2.1. Analiza ekosistema inovacija i tehnoloških startapova | Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj | | / | četvrti kvartal  2022 | budžetska sredstva | Projekat 4020 – Analiza inovacionog ekosistema i tehnoloških startapova u Republici Srbiji | 1.949 | 1.129 |

**ZAVRŠNE ODREDBE**

Ovaj akcioni plan objaviti na internet stranici Vlade, na portalu e-Uprava i na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku od sedam radnih dana od dana usvajanja.

05 Broj: 023-12110/2021-1

U Beogradu, 23. decembar 2021. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

**SPISAK SKRAĆENICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **AP** | Akcioni plan |
| **EUR** | Valuta Evropske unije |
| **ZUOV** | Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja |
| **IT** | Informacione tehnologije |
| **IPA / *IPA*** | Instrument za pretpristupnu pomoć / *Instrument for Pre-Accession Assistance* |
| **JISP** | Jedinstveni informacioni sistem prosvete |
| **KJN** | Kancelarija za javne nabavke |
| **MP** | Ministarstvo privrede |
| **MPNTR** | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS |
| **MF** | Ministarstvo finansija |
| **NAJU** | Nacionalna akademija za javnu upravu |
| **NALED** | Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj |
| **NAT** | Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju |
| **NBS** | Narodna banka Srbije |
| **NPS** | Nacionalni prosvetni savet |
| **NTP** | Naučno-tehnološki park |
| **PKS** | Privredna komora Srbije |
| **PU** | Poreska uprava |
| **RAS** | Razvojna agencija Srbije |
| **RS** | Republika Srbija |
| **RSD** | Nacionalna valuta Republike Srbije, srpski dinar |
| **RSJP** | Republički sekretarijat za javne politike |
| **RZS** | Republički zavod za statistiku |
| **FID** | Fond za inovacionu delatnost |

1. U odnosu na ciljanu vrednost opšteg cilja Strategije, koja predviđa da bi u fazi globalizacije srpski startap trebalo da ima između 800 i 1200 startapa [↑](#footnote-ref-1)
2. Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema biće uspostavljen u okviru Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema koji je predviđen novim predlogom zakona o inovacionoj delatnosti [↑](#footnote-ref-2)
3. Donatorska sredstva Vlade Švajcarske Konfederacije, Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) daju se direktno korisniku na raspolaganje, te ne postoji veza sa programskim budžetom Republike Srbije. [↑](#footnote-ref-3)
4. Do oktobra 2021. godine raspisana su dva javna poziva za koje su opredeljena sredstva iz budžeta MPNTR po osnovu programske aktivnosti 0005 Podrška radu Fondu za inovacionu delatnost i projekta 4004 IPA 2018 – Konkurentnost za 2021. godinu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sredstva po osnovu Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji), potpisanog između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (broj IBRD 90290YF), u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 3/20), daju se direktno korisniku na raspolaganje, te ne postoji veza sa programskim budžetom Republike Srbije. [↑](#footnote-ref-5)
6. Utvrđen je Predlog zakona i upućen Narodnoj Skupštini na razmatranje. [↑](#footnote-ref-6)
7. Usvajanje izmena Zakona o porezu na dohodak građana, kao i usvajanje izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje vremenski uslovljeno usvajanjem Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu. Realizacija ovih aktivnosti ne zahteva troškove, ali se očekuje da će njihovo primenjivanje doneti prihod od dodatnog zapošljavanja koji u ovom trenutku nije moguće jasno proceniti. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pripremne radnje za realizaciju stručnog usavršavanja službenika u oblasti startap ekosistema finansiraju se u okviru redovnih aktivnosti Nacionalne akademije za javnu upravu. [↑](#footnote-ref-8)